СОГЛАСОВАНО                                                    СОГЛАСОВАНО                  			УТВЕРЖДЕНО

Заместитель генерального директора                   начальник финансового                             Решением Гомельского районного

ГО «ЖКХ Гомельской области»                          отдела Гомельского районного                 исполнительного  комитета

исполнительного комитета                        13.05.2019 № 23-44

______________О.В.Спиридонов                        ___________  Ж.Н.Филиппова

Текущий график

капитального ремонта жилого фонда 2019 года

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использовано средств на 01.01.2019 г.руб. | План финансирования 2019 года, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2019 г. | Стоимость работ на 2019 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами жилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 9, п. Зябровка | 858,0 | 858,0 | февраль | май | 115 146,00 | 93 624,10 |  |  |  |  | 93 624,10 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 11, ул. Южная, п. Цагельня | 927,0 | 927,0 | март | май | 169 819,00 |  |  |  |  | 169 819,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома №14,ул. Тепличная, д. Березки | 609,9 | 609,9 | апрель | июнь | 134 744,00 |  |  |  |  | 134 744,00 |  |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 1, ул. 40 лет Победы, а/г Красное | 1164,0 | 1164,0 | май | июль | 283 223,00 |  |  |  |  | 283 223,00 |  |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 2, ул. 40 лет Победы, а/г Красное | 3293,0 | 3293,0 | июнь | сентябрь | 175 132,00 |  |  |  |  | 175 132,00 |  |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 13, ул. Центральная, а/г Терешковичи | 1490,0 | 1499,17 | июль | август | 219 799,00 |  |  |  |  | 5 408,75 | 164 108,13 |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 7, ул. Центральная, а/г Терешковичи | 1381,88 | 1381,88 | июль | сентябрь | 263 175,00 |  |  |  |  | 39 476,25 | 153 598,50 |
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома № 8, ул. Мира, а/г Мичуринская | 716,28 | 716,28 | июль | сентябрь | 138 961,00 |  |  |  |  | 138 961,00 |  |
| 9 | Капитальный ремонт жилого дома № 7,п. Зябровка | 853,0 | 853,0 | июль | сентябрь | 194 527,00 |  |  |  |  | 194 527,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 1 по ул. Мира, а/г Мичуринская | 429,0 | 429,0 | декабрь 2018 | январь 2019 | 72 495,00 | 70 560,63 |  |  |  |  | 70 560,63 |
| Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |
| 11 | Утепление фасада жилого дома №18, ул. Красноармейскаяр.п. Большевик |  |  | май | июнь | 72 429,00 | 72 429, 00 |  |  |  | 72 429,00 |  |
| 12 | Капитальный ремонт входных групп жилого дома № 2, ул. Сурганова, а/г Еремино |  |  | апрель | май | 16 338,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт жилого дома № 178 в п. Зябровка |  |  | май | май |  |  |  |  |  |  | 70 100,00 |
| 14 | Устройство дымового канала по фасаду жилого дома №3,кв. №1, ул. Лесная, п. Цагельня |  |  | май | май | 2 935,00 | 2 935,00 |  |  |  |  | 2 935,00 |
| Разработка проектной документации |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 9, ул. Красноармейская, р.п. Большевик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 600,00 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 127, ул. Авиационная, п. Зябровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 500,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 195, ул. Центральная, п. Зябровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 862,11 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 197, ул. Виктора Оськина,п. Зябровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 353,64 |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 214, ул. Центральная, п. Зябровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 247,81 |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 1, ул. Совхозная, д. Грабовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 800,00 |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 4, ул. Марковичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 800,00 |
| Затраты заказчика |
|  | Всего | 11 731 | 11 731 |  |  |  |  |  |  |  | 1213720,00 | 633 089,92 |
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилого фонда |
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонт | Стоимость 1 кв.м. | Виды ремонтно – строительных работ | Подрядная организация |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 9, п. Зябровка | 2,5 месяца | февраль | май | 0,203 | - ремонт входной группы с заменой оконных заполнений и дверных проемов во вспомогательных помещениях; - ремонт деревянных лестниц во вспомогательных помещениях; - ремонт отмостки; - замена стояков канализации; - замена сетей электроснабжения во вспомогательных помещениях | ОАО «Гомельремстрой» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | с выносом квартирных эл. щит.на лестничные площадки; - замена системы отопления; - устройство узла управления теплоснабжением. |  |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 11, ул. Южная, п. Цагельня | 2,5 месяца | март | май | 0,183 | - ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости наружных стен до Rтр.р; - ремонт штукатурки цоколя; - восстановление существующей бетонной отмостки по периметру здания; - замена заполнений оконных и входных дверных проемов, расположенных во вспомогательных помещениях; - зашивка сущ. металлических ограждений балконов профлистом с полимерным покрытием; - ремонт сущ. плоской кровли, козырьков входов в подъезд; - ремонт сущ. крылец; - восстановление отделки помещений нарушенных при производстве работ; - устройство отдельного технического помещения водомерного узла в подвале здания с заменой и переносом трубопроводов и оборудования без замены ввода водопровода; - замена магистральных разводящих трубопроводов по подвалу здания с установкой арматуры; - замена водопроводных стояков с установкой арматуры на ответвлениях в каждую квартиру без замены поквартирных разводок; - замена канализационных трубопроводов в пределах подвала без замены наружных выпусков; - замена канализационных стояков с устройством выходов на кровлю без замены поквартирных разводок; - замена магистральных трубопроводов в пределах подвала, включая участки стояков до перекрытия 1-го этажа и запорную арматуру. | КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома №14, ул. Тепличная, д. Березки | 2,5 месяца | апрель | июнь | 0,221 | - ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости наружных стен до Rтр.р; - ремонт штукатурки цоколя; - восстановление существующей бетонной отмостки по периметру здания; - замена заполнений оконных и входных дверных проемов, расположенных во вспомогательных помещениях; - зашивка сущ. металлических ограждений балконов профлистом с полимерным покрытием; - ремонт балконных плит; - ремонт сущ. крылец; - замена существующей стропильной системы с покрытием из асбестоцементных листов; - замена утеплителя по чердачному перекрытию; - восстановление отделки помещений нарушенных при производстве работ; - устройство водомерного узла под лестницей с заменой ввода в | КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | соответствии с границами балансовой принадлежности; - подключение магистрального водопровода в водомерном узле к ближайшему стояку и устройство разводящей магистрали по чердаку жилого дома с установкой арматуры; - замена водопроводных стояков с установкой арматуры на ответвлениях в каждую квартиру без замены поквартирных разводок; - замена канализационных трубопроводов лежаков под лестничными клетками и подпольно в квартирах без замены наружных выпусков; - замена канализационных стояков с выходами на кровлю без замены поквартирных разводок; - замена магистральных трубопроводов системы отопления жилого дома в пределах чердака. |  |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 1, ул. 40 лет Победы, а/г Красное | 3,0 месяца | май | июль | 0,2455 | - устройство новых крылец; - замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях; - ремонт кровли с устройством ограниченного стока воды; - наружное оштукатуривание фасадов для устранения продуваемости; - замена существующейотмостки по периметру здания; - устройство водомерного узла в подвале; - замена внутридомовых инженерных сетей в подвале (отопление, водопровод, канализация). | КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 2, ул. 40 лет Победы, а/г Красное | 2,5 месяца | июнь | сентябрь | 0,091 | - замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях; - устройство нового пола в помещении ИТП; - внутренняя отделка помещения ВУ; - укладка существующего утеплителя в проектное положение с добавлением нового; - установка новых люков – лазов выхода на кровлю; - установка новой металлической лестницы выхода на кровлю; - ремонт вертикальных и горизонтальных наружных стыков железобетонных стеновых панелей; - ремонт ребра ребристой плиты перекрытия технического этажа в районе прохождения трубы ливневой канализации; - ремонт элементов существующих железобетонных козырьков над входами в подъезд; - устройство водомерного узла в подвале; - замена внутридомовых инженерных сетей в подвале (отопление, водопровод, канализация). | КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 13, ул. Центральная, а/г Терешковичи | 3,0 месяца | июнь | август | 0,147 | - ремонт существующей плоской крыши с повышением сопротивления теплопередаче промерзающих конструкций покрытия до R тр.р., козырьков входов в подъезд; - ремонт штукатурки фасада, цоколя (частично); - замена сущ. асфальтобетоннойотмостки по периметру здания, на новую бетонную; | КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | - замена заполнений оконных и входных дверных проемов, расположенных во вспомогательных помещениях; - ремонт сущ. крылец; - восстановление отделки помещений нарушенных при производстве работ; - устройство отдельного технического помещения водомерного узла в подвале здания с заменой и переносом трубопроводов и оборудования без замены ввода водопровода; - замена магистральных разводящих трубопроводов по подвалу здания с установкой арматуры; - замена водопроводных стояков с установкой арматуры на ответвлениях в каждую квартиру без замены поквартирных разводок; - замена магистральных разводящих трубопроводов по подвалу здания с установкой арматуры; - замена водопроводных стояков с установкой арматуры на ответвлениях вкаждую квартиру без замены поквартирных разводок; - устройство циркуляционных трубопроводов по магистралям и стоякам без установки полотенцесушителей; - замена канализационных трубопроводов в пределах подвала без замены наружных выпусков; - замена канализационных стояков с выходами на кровлю без замены поквартирных разводок; - замена канализационных трубопроводов в пределах подвала без замены стояков с заменой наружных выпусков. |  |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 7, ул. Центральная, а/г Терешковичи | 3,0 месяца | июль | сентябрь | 0,190 | - ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости наружных стен до Rтр.р; - ремонт штукатурки цоколя; - замена сущ. асфальтобетоннойотмостки по периметру здания, на новую бетонную; - замена заполнений оконных и входных дверных проемов, расположенных во вспомогательных помещениях; - ремонт сущ. плоской кровли, козырьков входов в подъезд; - ремонт сущ. крылец; - ремонт балконных плит; - выполнить зашивку сущ. металлических ограждений балконов профлистом с полимерным покрытием; - восстановление отделки помещений нарушенных при производстве работ; Водопровод: - устройство отдельного технического помещения водомерного узла в подвале здания с заменой и переносом трубопроводов и оборудования без замены ввода водопровода; | КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | - замена магистральных разводящих трубопроводов по подвалу здания с установкой арматуры; - замена водопроводных стояков с установкой арматуры на ответвлениях в каждую квартиру без замены поквартирных разводок; Горячее водоснабжение: - замена магистральныхразводящихтрубопроводов по подвалу здания сустановкой арматуры; - замена водопроводных стояков с установкой арматуры на ответвлениях в каждую квартиру без замены поквартирных разводок; - устройство циркуляционных трубопроводов по магистралям и стоякам без установки полотенцесушителей; - замена канализационных трубопроводов в пределах подвала без замены наружных выпусков; - замена канализационных стояков с выходами на кровлю. |  |
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома № 8, ул. Мира, а/г Мичуринская | 3,0 месяца | август | октябрь | 0,194 | - устранение сырости и продуваемости отдельных фрагментов здания (утепление торцов до Rтр.р.) - ремонт штукатурки цоколя с последующим устройством новой отделки цоколя; - ремонт существующей бетонной отмостки здания; - замена заполнений оконных и входных дверных проемов, расположенных во вспомогательных помещениях; - замена сущ. стропильной системы с покрытием из асбестоцементных листов; - ремонт сущ. козырьков и крылец; - установка металлических стремянок для выхода на чердак; - восстановление отделки помещений нарушенных при производстве работ; - замена трубопроводов системы водоснабжения и оборудования в водомерном узле в подвале здания без замены ввода водопровода; - подключение магистрального водопровода после счетчика к ближайшему стояку и устройство разводящей магистрали по чердаку жилого дома; - замена водопроводных стояков с установкой арматуры на ответвлениях в каждую квартиру без замены поквартирных разводок; - замена канализационных трубопроводов под лестничными клетками без замены наружных выпусков; - замена подающих и обратныхмагистральных трубопроводов системы отопления жилого дома на чердаке и на 1-м этаже с прокладкой обратных магистралей над полом 1-го этажа. | КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Капитальный ремонт жилого дома № 7, п. Зябровка | 3,0 месяца | июль | сентябрь | 0,228 | - замена существующей стропильной системы с покрытием из асбестоцементных листов, повышение сопротивления теплопередаче перекрытия до Rтр.р; - ремонт штукатурки цоколя; - ремонт существующей бетонной отмостки здания; - замена заполнений оконных и входных дверных проемов, расположенных во вспомогательных помещениях; - восстановление отделки помещений нарушенных при производстве работ; - ремонт крылец; - устройство водомерного узла под лестницей без замены ввода водопровода; - устройство разводящей магистрали по чердаку жилого дома с установкой арматуры; - замена водопроводных стояков с установкой арматуры на ответвлениях в каждую квартиру без замены поквартирных разводок; - замена канализационных трубопроводов лежаков в квартирах без замены наружных выпусков; - замена канализационных стояков с устройством выходов на кровлю и с устройством отводящих поквартирных трубопроводов над полом 2-го этажа за счет жильцов; - полная замена системы отопления жилого дома (магистральные трубопроводы, отопительные приборы, стояки) с прокладкой обратных магистралей над полом 1-го этажа; - установка вводного распределительного устройства с заменой магистральных кабельных линий ко всем щиткам учета из квартир в лестничную клетку), установить раздельный учет по освещению мест общего пользования, заменить электропроводку в местах общего пользования, установить энергосберегающие светильники с автоматической системой управления; - система уравнивания потенциалов; - молниезащита. | КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» |
| 10 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 1 по ул. Мира, а/г Мичуринская | 1,0 месяц | декабрь 2018 | январь 2019 |  | -ремонт входной группы; - замена люка выхода на чердак; - ремонт штукатурки фасадов и цоколя с последующей окраской; - ремонт отмостки; - оборудование помещения кухонь, ванных и санузлов системами вытяжной естественной вентиляции. | ОДО БелНиОстрой |
| 11 | Утепление фасада жилого дома №18, ул. Красноармейская р.п. Большевик | 1,0 месяц | май | июнь |  | - утепление фасада; - окраска фасада. | КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Капитальный ремонт входных групп жилого дома №2, ул. Сурганова, а/г Еремино | 1,5 месяца | апрель | май |  | - демонтаж конструкций входной группы и устройство новых крылец и козырьков; - ремонт отмостки вокруг входных групп. | КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» |
| 13 | Капитальный ремонт жилого дома № 178, п. Зябровка | 1,0 | май | май |  | - ремонт отмостки; - ремонт инженерных сетей (отопления, водопровода и канализации). | ОАО «Сантехэлектромонтаж» |
| 14 | Устройство дымового канала по фасаду жилого дома № 3, кв. №1, ул. Лесная, п. Цагельня | 1,0 | май | май |  | - устройство дымового канала по фасаду |  |