## 113
ПРОГРАММА РАБОТ НА 2021 ГОД
по содержанию и ремонту местных автомобильных дорог Гомельского района
(филиал Гомельское ДРСУ № 113 КПРСУП "Гомельоблдорстрой)
№ | Наименование | Разметка, км дорог | По видам работ | [7 empty] | Тротуры, км | Ограждения 1 группы, км | Автоб. Остановки, шт | в т.ч. автопавильоны шт. | Освещение | Мосты | Трубы | Месяц выполнения
|  |  | п/о, км |  |  | а/б порытия |  |  | перходные
|  |  | одиночная | одиночная с вырав-нивающим | двойная | устройство а/б , км | ремонт а/б, км | Регенерация, км | Ремонт гравийн. | Ремонт гргрунтовых
СОДЕРЖАНИЕ
Содержание местных автомобильных дорог Гомельского района
в т.ч. паромы
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ |  | 365 | 4.65 | 5.066 | 0 | 8.6 | 12.418 | 0 | 0 | 2.8 | 0.85 | 2.269 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0
1 |  | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.269 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0
1.1. | Нанесение горизонтальной разметки на местных автомобильных дорогах Гомельского района | 365
1.2. | А/д Н-4090 Северо-западный обход г.Гомеля (от а/д М-8/П7 Подъезд к г.Гомелю от автомобильной дороги М-8/Е 95 до а/д М-10/П1 Подъезд к г.Гомелю от автомобильной дороги М-10), км 12,000 | [11 empty] | 1 | 1
1.3. | А/д Н-4120 Гомель - Мичуринская, км 2,820 | [11 empty] | 2 | 2
1.4. | А/д Н-4102 Новобелица - Кленки - Рудня Споницкая, км 1,150; км 2,740, км 3,470; км 3,530 | [9 empty] | 0.1 |  | 2 | 1 | 2
1.5. | А/д Н-4090 Северо-западный обход г.Гомеля (от а/д М-8/П7 Подъезд к г.Гомелю от автомобильной дороги М-8/Е 95 до а/д М-10/П1 Подъезд к г.Гомелю от автомобильной дороги М-10), км 2,518 | [10 empty] | 2.269
2 |  | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 6 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | А/д Н-4105 Новая Гута - Кравцовка - Марковичи, км 6,250 - км 17,121 |  |  |  |  | 6
2.2. | А/д Н-4091 Новобелица - Чёнки до а/д М-8 / Е95 Граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - rpаница Украины (Новая Гута), км 0,000 - км 11,150 |  | 4.65 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 0.75
2.3.
2.4.
3 |  | 0 | 0 | 5.066 | 0 | 2.6 | 5.918 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
3.1. | А/д Н-4094 Рудня Прибытковская-Глыбоцкое, км 10,213 - км 10,300, км 10,625 - км 11,896, км12,236- км 12,940, км13,142 - км13,647, км14,010 - км15,400, км 16,520 - км 19,951, км 20,270 - км 22,769 |  |  | 5.066 |  |  | 4 | [5 empty] | 6 | 6
3.2. | А/д Н-4092 Тереховка - Прокоповка - граница Украины, км 6,700 - км 9,300 |  |  |  |  | 2.6
3.3. | А/д Н-4108 Черетянка - Будище, км 4,400 - км 6,318 | [5 empty] | 1.918 | [5 empty] | 1 | 1
3.4. | А/д Н-18200 Подъезд к п.Приволье 2 от a/д Н-4095 Центролит - Урицкое - Уваровичи, км 0,000 - км 1,300 | [8 empty] | 1.3
3.5. | А/д Н-18197 Подъезд к п.Афанасовка от а/д Н-4095 Центролит - Урицкое - Уваровичи, км 0,000 - км 1,500 | [8 empty] | 1.5
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | Средства РДФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
А/д Н-4090 Северо-западный обход г.Гомеля (от а/д М-8/П7 Подъезд к г.Гомелю от автомобильной дороги М-8/Е95 до а/д М-10/П1 Подъезд к г.Гомелю от автомобильной дороги М-10), км 5,700 - км 8,000
2.1. | Подъезд к д.Просвет через д. Тереничи от автомобильной дороги М-5 Минск - Гомель, км 2,174 мост через реку Уза | [14 empty] | 1
2.2. | Автомобильная дорога Н-4094 Рудня Прибытковская - Глыбоцкое, км 0,500 мост через реку Уть (разработка ПСД)
РЕКОНСТРУКЦИЯ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Средства РДФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | А/д Н-4090 Северо-западный обход г.Гомеля (от а/д М-8/П7 Подъезд к г.Гомелю от автомобильной дороги М-8/Е95 до а/д М-10/П1 Подъезд к г.Гомелю от автомобильной дороги М-10), км 4,400 - км 5,700 | [5 empty] | 1.1
2.2. | А/д Н-4090 Северо-западный обход г.Гомеля (от а/д М-8/П7 Подъезд к г.Гомелю от автомобильной дороги М-8/Е95 до а/д М-10/П1 Подъезд к г.Гомелю от автомобильной дороги М-10), км 5,700 - км 8,000 | [5 empty] | 2.3
2.3. | А/д Н-4095 Центролит - Урицкое - Уваровичи, км 1,073 - км 5,850
ВСЕГО по Гомельскому району |  | 365 | 4.65 | 5.066 | 0 | 8.6 | 15.818 | 0 | 0 | 2.8 | 0.85 | 2.269 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0
|  |  | 9.716 |  |  | 24.418 |  |  | 2.8
36.934