## Лист1
План текущего ремонта кровель жилищного фонда населенных пунктов Гомельского района
Адрес дома | объём работ, м2 | сроки выполнения работ *
|  | начало | окончание
д. Новая Мильча, ул. Первомайская, д. 2 | 150 | март | март
д. Новая Мильча, ул. Первомайская, д. 12 | 120 | март | март
д. Новая Мильча, ул. Первомайская, д. 13 | 120 | март | март
д. Новая Мильча, ул. Первомайская, д. 14 | 240 | март | март
д. Новая Мильча, ул. Первомайская, д. 15 | 200 | март | март
аг. Красное, ул. 40 лет Победы, д. 2 | 120 | апрель | апрель
аг. Красное, ул. 40 лет Победы, д. 3 | 80 | апрель | апрель
аг. Красное, ул. 40 лет Победы, д. 7 | 80 | апрель | апрель
аг. Красное, ул. Колхозная, д. 51 | 80 | апрель | апрель
аг. Красное, ул. Механизаторов, д. 17А | 130 | апрель | апрель
аг. Красное, ул. Механизаторов, д. 19А | 130 | май | май
аг. Урицкое, ул. Садовая, д. 9 | 80 | май | май
аг. Урицкое, ул. Молодежная, д. 1 | 80 | май | май
аг. Урицкое, ул. Молодежная, д. 2 | 80 | май | май
аг. Урицкое, ул. Коммунистическая, д. 6 | 200 | май | май
аг. Урицкое, ул. Коммунистическая, д. 10 | 150 | июнь | июнь
аг. Урицкое, ул. Ятченко, д. 8 | 80 | июнь | июнь
п. Ченки, ул. Речная, д. 13 | 200 | июнь | июнь
п. Ченки, ул. Речная, д. 14 | 200 | июнь | июнь
д. Марковичи, ул. Крестьянская, д. 245 | 90 | июнь | июнь
д. Марковичи, ул. Крестьянская, д. 247 | 70 | июль | июль
п. Ипуть, д. 2 | 80 | июль | июль
д. Березки, ул. Белорусская, д. 2 | 80 | июль | июль
д. Романовичи, ул. Школьная, д. 27 | 110 | июль | июль
п. Зябровка, ул. Авиационная, д. 255 | 223 | июль | июль
п. Зябровка, ул. Авиационная, д. 248 | 240 | июль | июль
д. Климовка, ул. 40 лет Победы, д. 1 | 140 | август | август
д. Климовка, ул. 40 лет Победы, д. 3 | 140 | август | август
д. Климовка, ул. Центральная, д. 3 | 70 | август | август
д. Климовка, ул. Центральная, д. 5 | 100 | август | август
д. Климовка, ул. Центральная, д. 7 | 240 | август | август
п. Кореневка, ул. Молодежная, д. 1 | 150 | август | август
п. Кореневка, ул. Молодежная, д. 2 | 200 | сентябрь | сентябрь
аг. Еремино, ул. Коммунистическая, д. 3 | 80 | сентябрь | сентябрь
аг. Еремино, ул. Сурганова, д. 7 | 260 | сентябрь | сентябрь
аг. Поколюбичи, ул. Садовая, д. 2В | 100 | сентябрь | сентябрь
п. Красный Маяк, ул. Промысловая, д. 43 | 100 | сентябрь | сентябрь
п. Янтарный, д. 2 | 80 | сентябрь | сентябрь
п. Пионер, ул. Войсковая, д. 7 | 86 | октябрь | октябрь
д. Василево, ул. М.Горького, д. 31А | 50 | октябрь | октябрь
д. Долголесье, ул. Молодежная, д. 3 | 47 | октябрь | октябрь
д. Рассветная, ул. Советская, д. 3 | 50 | октябрь | октябрь
ИТОГО: | 5306
* В процессе выполнения работ возможны коректировки