## Программа (hidden)
Директор ДРСУ-113
О.А.Колосов
на МАРТ 2024 Г. ПО ДРСУ-113
Наименование объекта | КВ 2024 | СМР 2024 | ПЛАН сдачи процен- товки | Получены АВАНСЫ |  | Получение АВАНСОВ в НОЯБРЕ |  | ЗАЧЕТ |  |  | Поступления К ОПЛАТЕ
|  |  |  | текущие | целевые | текущих | целевых | текущих АВАНСОВ | целевых АВАНСОВ | мериалов ЗАКАЗЧИКА
Содержание местных автодорог | 263211.3388 | 219342.7823 | [8 empty] | 263211.3388
в том числе: незапроцентованные остатки СЕНТЯБРЯ | 0 | 0
незапроцентованные остатки ОКТЯБРЯ | 0 | 0
план на ОКТЯБРЬ | 0 | 0
Содержание улиц населённых пунктов | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Текущий ремонт местные дороги | 1381307.4099 | 1151089.5083 |  | 97095.53 | 0 | 0 | 0 | 97095.53 | 0 | 0 | 366539.7051
1. СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ДРСУ №113 | 873091.2 | 727576
1.1. А/д Н-18176 Подъезд к д.Займище от а/д Н-4092 Тереховка - Прокоповка - граница Украины, км 0,000 - км 3,420 | 419994.41 | 349995.3417 | 21.11. |  |  | 208284.22 |  | 208284.22 |  |  | 419994.41
1.2.А/д Н-4136 Будище - Чаплин - Залесье, км 0,000 - км 4,000 | 210426.22 | 175355.1833 | 23.11. |  |  | 117787.45 |  | 117787.45 |  |  | 210426.22
1.3. А/д Н-4103 Сосновка - Абакумы, км 28,285 - ... - км 56,340 | 96106.22 | 80088.5167 | 23.11. |  |  | 117787.45 |  | 117787.45 |  |  | 96106.22
1.4. А/д Н-18351 П-зд к д. Новые Терешковичи от а/д М-8, км0,0 - км3,409; км3,689 - км4,135; км4,837 - км6,125 | 146564.35 | 122136.9583 | 23.11. |  |  | 117787.45 |  | 117787.45 |  |  | 146564.35
2. ФИЛИАЛЫ КПРСУП "Гомельоблдорстрой" | 508216.2099 | 423513.5083
2.1. ДРСУ №152 А/д Н-4136 Будище - Чаплин - Залесье, км 0,000 - км 4,000 | 94000 | 78333.3333 | 30.11. | 97095.53 |  |  |  | 97095.53 |  |  | -3095.53 |  | АВАНС | Отработка | ИЮЛЬ | АВГУСТ | ОСТАТОК
2.2. ДРСУ №154 А/д Н-4140 Михайловск - Путеводная Звезда - Медведица – Войтин, км 0,000 - км 7,380 | 369635.2351 | 308029.3625 | 30.11. | [7 empty] | 369635.2351
2.3. ДРСУ №150 А/д Н-18187 Подъезд к п.Дубино, км0 - км2 (поставка на ДРСУ №150) | 44580.9748 | 37150.8124
Текущий ремонт улицы | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Текущий ремонт ул.Зайцева в п.Чёнки | 0 | 0 | 30.11. | [7 empty] | 0
Капитальный ремонт местные | 10040.634 | 8367.195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10040.634
А/д Н-18333 Подъезд к поселку Просвет через агрогородок Тереничи от а/д М-5/Е271 Минск - Гомель, км 2,174, мост через р. Уза | 10040.634 | 8367.195 | 30.11. | [7 empty] | 10040.634
в том числе субподряд СТ 14 | 0 | 0 | [10 empty] | Август | Сентябрь | ИТОГО
Реконструкция местные | 1402315.0896 | 1168595.908 |  | 1128146.26 | 2457060.53 | 0 | 0 | 1128146.26 | 1788594.5653 | 0 | -1514425.7357 | ожидаем КВ | 962486.6385 | 2723067.3278 | 3685553.9663
3. СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ДРСУ №113 | 1402315.0896 | 1168595.908
А/д Н-4095 Центролит - Урицкое - Уваровичи, км1,073- км 3,840 | 0 | 0 | 30.11. | 401596.09 | 1424208.29 |  |  | 401596.09 | 1424208.29 |  | -1825804.38 | зачет целевых | 64597.91 | 1129145.1965 | 1193743.1065
А/д Н-4095 Центролит - Урицкое - Уваровичи, км3,840- км5,650 | 1402315.0896 | 1168595.908 | 30.11. | 726550.17 | 1032852.24 |  |  | 726550.17 | 364386.2753 |  | 311378.6443
3.1. ДРСУ №185 велодор А/д Н-4095 Центр- Уриц - Увар, км1,073- км 3,84 | 0 | 0
[12 empty] | зачет текущего 70% | 628522.1099 | 1115745.4919 | 1744267.6019
Прочие министерства | 0 | 0 |  | 379604.23 | 0 | 0 | 0 | 370165.09 | 0 | 0 | -370165.09
Ремонт внутризаводских дорог и площадок асфальтобетонных (инв.№1230621) на территории ОАО «Гомельский химический завод» в городе Гомеле, ул.Химзаводская,5 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 0 | 0 | 24.11. | 315415.91 |  |  |  | 315415.91 |  |  | -315415.91 |  | Ожидаемое выполнение | Зачёт АВАНСА | К оплате
| 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 0 | 0 |  | 54749.18 |  |  |  | 54749.18 |  |  | -54749.18
| 0 | 0 | 30.11. | 6831.04 | [6 empty] | 0
| 0 | 0 | 30.11. | 2608.1 | [6 empty] | 0
Итого с/силами | 2548658.2624 | 2123881.8853 |  | 1604846.02 | 2457060.53 | 0 | 0 | 1595406.88 | 1788594.5653 | 0 | -1244799.1479
|  |  |  | 4061906.55 |  | 0 |  | 3384001.4453
4061906.55
Начальник ППО |  | Р.А. Кумашёв
отсева надо,м3 |  | 11360 | 11360 | 11360 | 11360 | 11360 | 11360 | 11360 | 11360 | 11360 | 11360
щебня надо ,и3 |  | 9655 | 9655 | 9655 | 9655 | 9655 | 9655 | 9655 | 9655 | 9655 | 9655
Надо денег |  | 1411000 | 1411000 | 1411000 | 1411000 | 1411000 | 1411000 | 1411000 | 1411000 | 1411000 | 1411000
|  | 1411000 | 1411000 | 1411000 | 1411000 | 1411000 | 1411000 | 1411000 | 1411000 | 1411000 | 1411000
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
УЛ 40 ЛЕТ Победы Р.Маримонова
а/б тип Г | 6.05
а/б тип Б | 375
щ.20-40,м3 | 16
отсев | 19.9
борт 30 | 36
БОРТ 20 | 56
бетон | 4.668
песчаный грунт,м3 | 24
С-4 | 91.44
А/П Ж/Б | 1

## Материалы ФОРМА (hidden)
Наименование объектов | объём произв | СМР в д.ц. | км | в т.ч. | [5 empty] | Асфальтобетон, тонн | в том числе | [9 empty] | Эмульсия на розлив (тонн) | С-10 |  |  |  | С-2 | [7 empty] | 20(40)-70 (м3) | Мазут (тонн) | Мет. барьерное ограждение, п.м. | Перильное ограждение м.п. | Цемент (тонн) | БР 100.30.15 (шт) | БР 100.20.8 (шт) | Сигнальные столбики (шт) | Стойки дор. знаков (метал.) (шт) | плиткаПК100.12.еСТБ1261-2001(м2) | Лоток в комплекте (L-3м)(шт) | ТВ 60.25.1(шт) | ТВ 140.50.1(шт) | ТВ 120.25-1(шт) | ТВ 80.25.1(шт) | ТВ 80.50.1(шт) | ТВ 60.25.1(шт) | автоавильон (шт) | краска разм.(тн) | Плитка мелкоштучная , h=6 см, (м2) | камень бутовый, м3 | арматура А-400 д=10, т | катанка д=5,5, т | Изопласт м2 | труба а/ц д=400мм, м | труба а/ц д=300мм, м | труба ТБ 40.25-2, м | скамья, шт | урна, шт | арматура А-240 д=10, т | ремонтный материал РМм1,т | Плитка мелкоштучная , h=8 см, (м2) | Панель ограждения П6вк 3 017.1 | Фундамент Ф-1 (под стойку д/з) | Труба класса ВТ-9 диаметр 300мм, шт | Труба класса ВТ-9 диаметр 400мм, шт | присадка БелАД, тн | присадка КХД, тн | целюлоза, тн | Стойки дорожные СД-1 шт | Стойки дорожные СД-2 шт | Секция балки СБ-1 шт | Секция балки СБ-2 шт | Секция балки СБ-5;6 шт | Элемент концевой ЭК-1;2 шт | Секция балки МК-29;24 шт | Элемент световозвр ЭС-1 шт | Связь диагональная СДД | Стойки дорожные СД-Д12 1850 шт | краска эмаль ХВ кг | Kraton D1101 CM | адгезионная присадка | Консоль-амортизатор КАН | 1ПР6-01 | Плиткаа ТП-15,шт | Плитка ТП-20 | битум модифицированный | Люк плавающий | Люк чугунный тяжёлый | Плита 1ПП60,шт | Песок, грунт,соль тн | Плита ПП15-2, шт | Кольцо КС-10.9 шт | Кольцо КС-15.9 шт | Плита КЦП2-7, шт | Кольцо КС-15.6 шт | КС-7-3 | Плитка ПП10-15,шт | люк лёгкий | Кольцо стеновое КС 10.6 | Кольцо опорное КО6 3.900.1-14в1. | КС 120.9, ШТ | Асбест хризолитовый марки 7-370 (кг) | Ткань стеклянная изоляционная марки А1(м2) | арматура S-500 д=10мм, т | арматура S-500 д=18мм, т | ТВ120.25 (шт) | арматура А-400 д=25мм, т | водосбросные лотки ПЛ290*250*80. шт. | Плита перекрытия КЦП1-7, шт | Кольцо стеновоеКС7.9 | Плита 1ПП20-1, шт | Плита ПП15-1, шт | Плита 1ПП15-2, шт | Плита КЦП1-7, шт | Плита ПП10-1, шт | камень брусчатый м3 | Плита ПГ-5 шт | полотно нетканое геотекстильное с семенами трав (м2) | Опора ОМ2-13-12 | лекальный блок Ф20.2 | лекальный блок Ф20.3 | лотки(серия3.006.1-8),ЛК300.60.45-1 (шт) | краска ПФ-115 .кг | лекальный блок Ф20.1 | плиты днища КЦД- 7 .шт | плиты ПП10-2 .шт | Плита перекрытия 1ПП15-1, шт | кольцо стеновое КЦ-7-3 , шт | кольцо стеновое КЦ-7-9б , шт | труба ТВ100.25(шт) | Геотекститльный материал,м2 | Сталь оцинкованная листовая тол. 0,7 мм, тн. | арматура А-1 д=6 , т | Дождеприемник ДБ1, шт | лекальный блок Ф20,4 | георешётка (м2) | Плита ПД6, шт | ГЕОТЕКСТИЛЬ М2 | Портальная стенка П12.18, шт | плитка К50.8 | плитка ПК75.7.еСТБ1261-2001(м2) | Труба ПВХ сред.типа ПНД ПЭ 100 SDR 17 1,0МПА диаметр 160 м | контейнеры КМ-1, шт | Плита ПН-15, шт | Плита ПН-10, шт | Труба ПВХ диаметр 200 SN8, м | Труба ПВХ диаметр 315 м | Труба ПВХ сред.типа ПНД ПЭ 80 SDR 26 0,5МПА диаметр 355 м | Труба ПВХ диаметр 160 м | плита дорожная ПНД6.2 | ЛЮК ЧУГУННЫЙ СРЕДНИЙ | шлак | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА, ПНД ПЭ 80 SDR 21 0,63 МПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ толщина стенки 5,3мм, М | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА, ПНД ПЭ 80 SDR 21 0,63 МПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 225 ММ, М | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА, ПНД ПЭ 80 SDR 21 0,63 МПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 500 ММ, М | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ ГРУППЫ А И Б С СОПРОТИВЛЕНИЕМ РАЗРЫВУ 38 КГС/ММ2, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 720 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10 ММ, М | труба ст. сварная Ø 530мм СТ ВСТ 3СП2, м | дождеприёмник ДМ 2(гост 3634-99) | Труба ПВХ диаметр 250 SN4, м | Кольцо стеновое КС-20.9, шт | плита ПН-20 | КС-20,9 шт. | Труба металическая гофрированая диаметром 2 м п.м | Плитка тактильная, м2 | Автопавильтон Ж/Б | Опоры освещений СКЦ 11,5-34, ШТ | ФБС 24.4.6, ШТ | Автопавильтон МЕТАЛ | Беседка ДЕРЕВ | Кольцо КС-10.3 шт | Плита перекрытия КЦПЗ-10, шт | Кольцо стеновое КС 7.3, шт.
|  |  |  | ремонт грав-го покрытия | Перевод грунт. в грав-ные | ремонт а/бет покрытия | устройство а/бет покрытия | пов. обр. эмульсия | пов. обр. ч/щебень |  | битум, тонн | щебень, 5-10, м3 | щебень 10-15, м3 | щебень 10-20, м3(1группы) | щебень (5)10-20, м3 | щебень 20-40, м3 | Смесь №12, м3 | отсев, м3 | Мин. порошок (тонн) | ПГС (Студенец) |  | ЩПС №4 м3 | щебень, 20-40, м3 | Смесь №12, м3 | отсев, м3 | ЩПС №2 м3 | щебень, 20-40, м3 | Смесь №12, м3 | отсев, м3 | щебень, 5-10 (20) м3 | щебень, 10-15, м3 | битум | эмульсия, тонн
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОРОГ
1. СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ДРСУ №113 | 873091.2 | 727576
1.1. А/д Н-18176 Подъезд к д.Займище от а/д Н-4092 Тереховка - Прокоповка - граница Украины, км 0,000 - км 3,420 (поставка материалов на ЦЕНТРОЛИТ) | 419994.41 | 349995.3417 | 2.345 |  |  |  | 2.345 |  |  | 2126.657 | 128.0248 |  |  |  | 496.0691 |  |  | 849.1338 | [66 empty] | 0.42533
1.2. А/д Н-4136 Будище - Чаплин - Залесье, км 0,000 - км 4,000 (поставка материалов на ЦЕНТРОЛИТ) | 210426.22 | 175355.1833 | 2.1954 |  | 2.1954 | [16 empty] | 2088.0452
1.3. А/д Н-4103 Сосновка - Абакумы, км 28,285 - ... - км 56,340 | 96106.22 | 80088.5167
1.4. А/д Н-18351 П-зд к д. Новые Терешковичи от а/д М-8, км0,0 - км3,409; км3,689 - км4,135; км4,837 - км6,125 | 146564.35 | 122136.9583
2. ФИЛИАЛЫ КПРСУП "Гомельоблдорстрой" | 508216.2099 | 423513.5083
2.1. ГОДСК Н-4090 Северо-западный обход г. Гомеля, км 0,000 - км 4,240 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
2.1. ДРСУ №152 А/д Н-4136 Будище - Чаплин - Залесье, км 0,000 - км 4,000 (поставка материалов на ЦЕНТРОЛИТ) | 94000 | 78333.3333 | 0.84454 |  | 0.84454 | [16 empty] | 803.2414
2.2. ДРСУ №154 А/д Н-4140 Михайловск - Путеводная Звезда - Медведица – Войтин, км 0,000 - км 7,380 (поставка материалов на ЦЕНТРОЛИТ) | 369635.2351 | 308029.3625 | 3.5654 |  | 3.5654 | [16 empty] | 3377.2874
2.3. ДРСУ №150 А/д Н-18187 Подъезд к п.Дубино, км0 - км2 (поставка на ДРСУ №150) | 44580.9748 | 37150.8124 | 1 |  | 1
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦ
Текущий ремонт ул.Зайцева в п.Чёнки | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
А/д Н-18333 Подъезд к п. Просвет через аг.Тереничи от а/д М-5/Е271 Минск - Гомель, км 2,174, мост через р. Уза | 10040.634 | 8367.195 | [61 empty] | 8274
РЕКОНСТРУКЦИЯ
А/д Н-4095 Центролит - Урицкое - Уваровичи, 1,073- км 3,840 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0
ДРСУ №185 велодор А/д Н-4095 Центр- Уриц - Увар, км1,073- км 3,84 (поставка материалов на ЦЕНТРОЛИТ) | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
А/д Н-4095 Центролит - Урицкое - Уваровичи, км3,840- км5,650 | 1402315.0896 | 1168595.908 | [7 empty] | 4692.116 | 231.475 |  |  |  | 798.658 | 968.8038 |  | 1321.766 |  |  | 0 |  | 522.917 | 251.283 | [5 empty] | 318.945 |  |  |  | 2064.742 |  |  |  |  | 753 | 0 | [13 empty] | 73.73 | [39 empty] | 4417.9255 |  | 21 | 1 |  |  |  |  | 21 | 1 | 11 |  |  |  |  | 0.0553 | [6 empty] | 1 |  |  | 11 | [15 empty] | 423 |  | 0.0832 | [10 empty] | #REF! | #REF! | [12 empty] | 17 | [8 empty] | 18 |  |  | 2 | 9 | 1
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
Устройство проездов фермы в н.п. Марковичи | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [58 empty] | 0
Возведение парковки в районе учреждения «Гомельская областная клиническая больница» по ул. Братьев Лизюковых в г.Гомеле | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [73 empty] | 0
Текущий ремонт переулка от ул.Энгельса до ул.Сосоновой в р.п.Большевик (ч/з РИК) | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0
Текущий ремонт улицы Сосновая в р.п.Большевик (ч/з РИК) | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0
Содержание дорог | 263211.3388 | 219342.7823 | [7 empty] | 373.7232 | 22.4981 |  |  |  | 87.1756 |  |  | 149.2206 |  |  | 1.4308 |  |  |  |  | 48.5915 | 150 |  | 184.8719 | 153.3333 |  |  | 23.6584 | [51 empty] | 0.074745 | [8 empty] | 422.3843
Содержание улиц | 0 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [60 empty] | 0
Всего по ДРСУ | 2548658.2624 | 2123881.8853 | 9.9504 | 0 | 7.6054 | 0 | 2.345 | 0 | 0 | 7192.4962 | 381.9979 | 0 | 0 | 0 | 1381.9027 | 968.8038 | 0 | 2320.1204 | 0 | 0 | 1.4308 | 6268.574 | 522.917 | 251.283 | 0 | 48.5915 | 150 | 0 | 184.8719 | 472.2783 | 0 | 0 | 23.6584 | 2064.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4840.3098 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1

## Транспорт (hidden)
Приложение №1
Расчёт потребности в транспорте на МАРТ 2024г.
наименование объекта | Всего
| песок |  | абетон |  | Инертные на объект |  | инертные на базу |  | ткм |  |  |  |  | всего
| т | плечо | т | плечо | т | плечо | т | плечо | песок | абетон | инер объек | инер баз | итого инертн
|  |  |  | 59 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 18 |  | 19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  | 40 |  | 42 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Н-4119 Хуторянка - ст. Терюха, км0-км4,15 | [5 empty] | 45 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0
А/д Н-18287 Подъезд к кладбищу аг. Ерёмино от а/д Н-4107, км 0,000 - км 1,100 |  |  |  | 14 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Н-4090 Северо-западный обход г. Гомеля, км 0,000 - км 4,240 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
А/д Н-18176 Подъезд к д.Займище от а/д Н-4092 Тереховка - Прокоповка - граница Украины, км 0,000 - км 3,420 |  |  | 2126.657 | 67 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 142486.019 | 0 | 0 | 0 | 142486.019
А/д Н-4136 Буд - Чапл - Залесье, км0,000 -км 4,000 |  |  |  | 70 | 3027.6655 | 70 | 4192.3655 | 1 | 0 | 0 | 211936.585 | 4192.3655 | 216128.9505 | 216128.9505
Работы ДРСУ №154 - Н-4140 Мих-П.Зв-Мед-Войт, км0-км7,38 |  |  |  | 51 |  | 51 | 4897.0668 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4897.0668 | 4897.0668 | 4897.0668
|  |  | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Н-4095 Центролит - Урицкое - Уваровичи, 1,073- км 3,840 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- бетон для БР и трубы |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
песок БЕРЕЗИНСКИЙ |  | 11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
грунтощебень на объект |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
инертные для ЩПС 10 (20-40 + ЩПС С-12) |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
инертные для ЩПС 2 (20-40 + отсев) |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
верхний слой основания ЩКПг40-I |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
нижний слой покрытия ЩКПг30-I |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
верхний слой покрытия ЩМБг20-I |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
А/д Н-4095 Центролит - Урицкое - Уваровичи, км3,840- км 5,4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
растительный грунт до 1 км | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отходы бетона на ГГДРСТ |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРУНТ до 1 км | 1511.2 | 1 | [6 empty] | 1511.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511.2
песчаный грунт ЖИТОНЕЖЪЕ |  | 58 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
песок БЕРЕЗИНСКИЙ | 2313.856 | 14 | [6 empty] | 32393.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32393.984
песок ПОДКАМЕНЬЕ (под канализацию) | 233.4144 | 62 | [6 empty] | 14471.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14471.6944
ПГС от разборки (технолог. слой основания) |  |  |  |  | 385.992 | 6 |  |  | 0 | 0 | 2315.952 | 0 | 2315.952 | 2315.952
инертные ЩОС 7 и ЩОС 3 |  |  |  |  | 4666.9695 | 6 | 3984.0872 | 1 | 0 | 0 | 28001.8172 | 3984.0872 | 31985.9044 | 31985.9044
верхний слой основания ЩКПг40-I |  |  | 2663.5852 | 6 |  |  |  |  | 0 | 15981.5112 | 0 | 0 | 0 | 15981.5112
нижний слой покрытия ЩКПг30-I |  |  | 2028.5308 | 6 |  |  |  |  | 0 | 12171.1847 | 0 | 0 | 0 | 12171.1847
верхний слой покрытия ЩМБг20-I |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство проездов фермы в н.п. Марковичи |  |  |  | 73 |  | 76 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тек. ремонт переулка от ул.Энгельса до ул.Сосоновой (ч/з РИК) |  |  |  | 22 |  | 21 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тек. ремонт ул. Сосновая в р.п.Большевик (ч/з РИК) |  |  |  | 22 |  | 21 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Содержание дорог и улиц | 0 | 35 | 373.7232 | 35 | 769.1859 | 35 | 769.1859 | 1 | 0 | 13080.311 | 26921.507 | 769.1859 | 27690.693 | 40771.004
Инертные на АБЗ для асфальтобетона (со склада) | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инертные на АБЗ для асфальтобетона | 0 | 0 |  |  |  |  | 6844.9044 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20534.7132 | 20534.7132 | 20534.7132
ИТОГО | 4058.4704 |  | 7192.4962 |  | 8849.8129 |  | 20687.6098 |  | 48376.8784 | 183719.026 | 269175.8612 | 34377.4186 | 303553.2799 | 535649.1843
в том числе
1.Собственный
наименование объекта | песок |  | абетон |  | Инертные на объект |  | инертные на базу |  | ткм |  |  |  |  | всего
| т | плечо | т | плечо | т | плечо | т | плечо | песок | абетон | инер объек | инер баз | итого инертн
Н-4090 Северо-западный обход г. Гомеля, км 0,000 - км 4,240 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
А/д Н-18176 Подъезд к д.Займище от а/д Н-4092 Тереховка - Прокоповка - граница Украины, км 0,000 - км 3,420 |  |  |  | 67 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
А/д Н-4136 Буд - Чапл - Залесье, км0,000 -км 4,000 |  |  |  | 70 |  | 70 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы ДРСУ №154 - Н-4140 Мих-П.Зв-Мед-Войт, км0-км7,38 |  |  |  | 51 |  | 51 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Н-4095 Центролит - Урицкое - Уваровичи, 1,073- км 3,840 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- бетон для БР и трубы |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
песок БЕРЕЗИНСКИЙ |  | 11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
грунтощебень на объект |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
инертные для ЩПС 10 (20-40 + ЩПС С-12) | [5 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
инертные для ЩПС 2 (20-40 + отсев) | [5 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
верхний слой основания ЩКПг40-I |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
нижний слой покрытия ЩКПг30-I |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
верхний слой покрытия ЩМБг20-I |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
А/д Н-4095 Центролит - Урицкое - Уваровичи, км3,840- км 5,4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
растительный грунт до 1 км | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отходы бетона на ГГДРСТ |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРУНТ до 1 км |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
песчаный грунт ЖИТОНЕЖЪЕ |  | 58 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
песок БЕРЕЗИНСКИЙ |  | 14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
песок ПОДКАМЕНЬЕ (под канализацию) |  | 62 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПГС от разборки (технолог. слой основания) | [5 empty] | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
инертные ЩОС 7 и ЩОС 3 | [5 empty] | 6 | 3984.0872 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3984.0872 | 3984.0872 | 3984.0872
верхний слой основания ЩКПг40-I |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
нижний слой покрытия ЩКПг30-I |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
верхний слой покрытия ЩМБг20-I |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство проездов фермы в н.п. Марковичи |  |  |  | 73 |  | 76 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тек. ремонт переулка от ул.Энгельса до ул.Сосоновой (ч/з РИК) |  |  |  | 22 |  | 21 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тек. ремонт ул. Сосновая в р.п.Большевик (ч/з РИК) |  |  |  | 22 |  | 21 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Содержание дорог и улиц | 0 | 35 | 150.7232 | 35 | 216.2 | 35 | 769.1859 | 1 | 0 | 5275.311 | 7567 | 769.1859 | 8336.1859 | 13611.497
Инертные на АБЗ для асфальтобетона (со склада) | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инертные на АБЗ для асфальтобетона | 0 | 0 |  |  |  |  | 2737.9618 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8213.8853 | 8213.8853 | 8213.8853
ИТОГО | 0 |  | 150.7232 |  | 216.2 |  | 7491.2349 |  | 0 | 5275.311 | 7567 | 12967.1584 | 20534.1584 | 25809.4694
2. Дефицит
наименование объекта | песок |  | абетон |  | Инертные на объект |  | инертные на базу |  | ткм |  |  |  |  | всего
| т | плечо | т | плечо | т | плечо | т | плечо | песок | абетон | инер объек | инер баз | итого инертн
Н-4090 Северо-западный обход г. Гомеля, км 0,000 - км 4,240 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
А/д Н-18176 Подъезд к д.Займище от а/д Н-4092 Тереховка - Прокоповка - граница Украины, км 0,000 - км 3,420 |  |  | 2126.657 | 67 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 142486.019 | 0 | 0 | 0 | 142486.019
А/д Н-4136 Буд - Чапл - Залесье, км0,000 -км 4,000 |  |  |  | 70 | 3027.6655 | 70 | 4192.3655 | 1 | 0 | 0 | 211936.585 | 4192.3655 | 216128.9505 | 216128.9505
Работы ДРСУ №154 - Н-4140 Мих-П.Зв-Мед-Войт, км0-км7,38 |  |  |  | 51 |  | 51 | 4897.0668 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4897.0668 | 4897.0668 | 4897.0668
|  |  | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Н-4095 Центролит - Урицкое - Уваровичи, 1,073- км 3,840 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- бетон для БР и трубы |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
песок БЕРЕЗИНСКИЙ |  | 11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
грунтощебень на объект |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
инертные для ЩПС 10 (20-40 + ЩПС С-12) |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
инертные для ЩПС 2 (20-40 + отсев) |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
верхний слой основания ЩКПг40-I |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
нижний слой покрытия ЩКПг30-I |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
верхний слой покрытия ЩМБг20-I |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
А/д Н-4095 Центролит - Урицкое - Уваровичи, км3,840- км 5,4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
растительный грунт до 1 км | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отходы бетона на ГГДРСТ |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРУНТ до 1 км | 1511.2 | 1 | [6 empty] | 1511.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511.2
песчаный грунт ЖИТОНЕЖЪЕ |  | 58 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
песок БЕРЕЗИНСКИЙ | 2313.856 | 14 | [6 empty] | 32393.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32393.984
песок ПОДКАМЕНЬЕ (под канализацию) | 233.4144 | 62 | [6 empty] | 14471.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14471.6944
ПГС от разборки (технолог. слой основания) |  |  |  |  | 385.992 | 6 |  |  | 0 | 0 | 2315.952 | 0 | 2315.952 | 2315.952
инертные ЩОС 7 и ЩОС 3 |  |  |  |  | 4666.9695 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28001.8172 | 0 | 28001.8172 | 28001.8172
верхний слой основания ЩКПг40-I |  |  | 2663.5852 | 6 |  |  |  |  | 0 | 15981.5112 | 0 | 0 | 0 | 15981.5112
нижний слой покрытия ЩКПг30-I |  |  | 2028.5308 | 6 |  |  |  |  | 0 | 12171.1847 | 0 | 0 | 0 | 12171.1847
верхний слой покрытия ЩМБг20-I |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство проездов фермы в н.п. Марковичи |  |  |  | 73 |  | 76 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тек. ремонт переулка от ул.Энгельса до ул.Сосоновой (ч/з РИК) |  |  |  | 22 |  | 21 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тек. ремонт ул. Сосновая в р.п.Большевик (ч/з РИК) |  |  |  | 22 |  | 21 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Содержание дорог и улиц | 0 | 25 | 223 | 35 | 552.9859 | 35 | 0 | 1 | 0 | 7805 | 19354.507 | 0 | 19354.507 | 27159.507
Инертные на АБЗ для асфальтобетона (со склада) | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инертные на АБЗ для асфальтобетона | 0 | 0 |  |  |  |  | 4106.9426 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12320.8279 | 12320.8279 | 12320.8279
ИТОГО | 4058.4704 |  | 7041.773 |  | 8633.6129 |  | 13196.3749 |  | 48376.8784 | 178443.7149 | 261608.8612 | 21410.2602 | 283019.1215 | 509839.7148
Начальник ППО | Р.А. Кумащёв
535649.1843
535649.1843
0
0

## Лист1 (hidden)
Лимит | Длина | площадь м2 | А/бетон |  | Стоимость, рублей
|  |  | 5,0см | 6,0см
216055.3265 | 1100 | 4950 | 621.72 | 746.46 | 204539.1271

## Содержание (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора КПРСУП "Гомельоблдорстрой"
_______________________С.К.Раздерищенко
"____" __________________ 2024 г.
Программа по содержанию на МАРТ 2024г.
Наименование дороги, км | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ по плану | Материалы | Ед.изм. | Кол-во | СМР по плану тыс. руб. | КВ, тыс. руб
Содержание местных дорог
1 | Ямочный ремонт "КАРТАМИ" | 1000м2 | 1.9735 | а/бетон | т | 223 | 38.2455 | 45.8946
|  |  |  | эмульсия | т | 0.81306
2 | Ямочный ремонт вручную | 100м2 | 9.1 | а/бетон | т | 150.7232 | 49.9181 | 59.9017
|  |  |  | эмульсия | т | 0.61775
3 | Ямочный ремонт патчер | 1 т смеси | 175.4031 | щеб5*10 / | м3 | 112.3299 | 60.5191 | 72.6229 | 2 патчера по 62 м2/смену
|  | м2 | 1365.5792 | эмульсия | т | 17.018 |  |  |  | 11.0127 | дня
4 | Ямочный ремонт пропитка | м2 | 560 | щеб5*10 / | м3 | 41.0034 | 20.1768 | 24.2122
|  |  |  | отсев | м3 | 4.4798
|  |  |  | эмульсия | т | 6.6404
3 | Разравнивание | 100м2 | 7.874 | щеб 20-40 | м3 | 100 | 8.9906 | 10.7887
|  | 100м2 | 4.7826 | смесь С-2 | м3 | 48.5915 | 4.4507 | 5.3409
|  | 100м2 | 19.685 | щеб 20-40 | м3 | 50 | 17.1009 | 20.5211
|  |  |  | отсев | м3 | 180.3922
4 | Зимнее содержание (посыпка) | 1000м2 | 932.96 | ПСС (1:1) | тн | 27.9888 | 1.8976 | 2.2772
|  | 1000м2 | 6573.258 | ПСС (3:1) | тн | 394.3955 | 18.0436 | 21.6523
5 | Инженерное оборудование и обустройство ( установка и замена дорожных знаков. окраска барьерного, перильного ограждений, павильонов уборка мусора ) | [5 empty] | 0 | 0
6 | Скашивание | км | 0 |  |  |  | 0 | 0
7 | Паромная переправа | 1 рейс | 0 |  |  |  | 0 | 0
ИТОГО дороги на МАРТ 2024г | [6 empty] | 219.3428 | 263.2113 | 30
4 | Незапроцентованные остатки ФЕВРАЛЯ | [5 empty] | 0 | 0
10 | Незапроцентованные остатки ОКТЯБРЯ | [5 empty] | 0
ВСЕГО на МАРТ с учётом ОСТАТКОВ | [6 empty] | 219.3428 | 263.2113 | #REF!
| ОСТАТОК ГОДОВОГО ЛИМИТА | #REF! |  | руб.
Содержание улиц населённых пунктов
1 | Ямочный ремонт "КАРТАМИ" | 1000м2 | 0 | а/бетон | т |  | 0 | 0
|  |  |  | эмульсия | т | 0
2 | Ямочный ремонт вручную | 100м2 | 0 | а/бетон | т | 0 | 0 | 0
|  |  |  | эмульсия | т | 0
3 | Ямочный ремонт патчер | 1 т смеси | 0 | щеб5*10 / | м3 | 0 | 0 | 0 | 1 патчер 62 м2
|  | м2 | 0 | эмульсия | т | 0 |  |  | 0 | дня
4 | Разравнивание | 100м2 | 0 | смесь С-4 | м3 |  | 0 | 0 | 0 | дня
|  | 100м2 | 0 | смесь С-2 | м3 | 0 | 0 | 0
5 | Зимнее содержание (посыпка) | 1000м2 |  | ПСС (1:1) | тн | 0 | 0 | 0
|  | 1000м2 | 0 | ПСС (3:1) | тн | 0 | 0 | 0
ИТОГО улицы на ЯНВАРЬ 2024г. | [6 empty] | 0 | 0
ДИРЕКТОР ДРСУ-113 |  |  |  | О.А. Колосов
234

## ЗЕМЛЕРОЙНАЯ (hidden)
Потребность землеройной технике в АВГУСТЕ
на объект
А/д Н-4095 Центролит - Урицкое - Уваровичи, 1,073- км 3,840
(реконструкция)
№ п/п | Наименование механизмов | Объём земляных работ, м3 | Потребность Маш.ч. | Кол. рабочих смен | Кол. рабочих часов на 1 механизм | Расчётное количество механизмов ШТ. | Потребное количество механизмов ШТ.
1 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ (разработка и погрузка) | 3236.228 | 283.3446 | 30 | 270 | 1.0494 | 1
2 | ЭКСКАВАТОР на погрузку грунта в карьере Житонежъе" | [5 empty] | 1
3 | ЭКСКАВАТОР на погрузку песка карьере Березенский | 14470.71 |  |  |  |  | 1
4 | БУЛЬДОЗЕРЫ | 17257.5903 | 102.2081 | 30 | 270 | 0.37855 | 1
5 | АВТОГРЕЙДЕРЫ |  | 149.7142 | 30 | 270 | 0.5545 | 2
ИТОГО: |  | 34964.5283 | 535.2668 |  |  | 1.9825 | 6
Начальник ППО |  |  |  |  | Р.А. Кумашёв

## Ж.Б. Центролит (hidden)
Потребность средств для оплаты ЖелДорТранс за ст.Центролит
№ п/п | Наименование | Кол-во, м3 | Кол-во, тонн | Стоимость, из учета 8,51руб/1тн., руб.
| ИНЕРТНЫЕ под ОСНОВАНИЯ | 3690.204 | 5107.0821 | 43461.2691
| щебень 5-10 | 153.3333 | 216.2 | 1839.862
| щебень 5-20 | 318.945 | 433.7652 | 3691.3419
| щебень 20-40 | 672.917 | 928.6255 | 7902.6027
| щебень 20-70 | 2064.742 | 2828.6965 | 24072.2076
| ЩПС С-2 готовая | 48.5915 | 69.4859 | 591.3251
| ШПС С-12 готовая | 251.283 | 354.309 | 3015.1698
| Остев | 180.3922 | 276 | 2348.76
| ИНЕРТНЫЕ под А/Бетон | 4670.827 | 6835.2164 | 58167.6913
| щебень 5-20 | 1381.9027 | 1948.4829 | 16581.5893
| щебень 20-40 | 968.8038 | 1336.9493 | 11377.4381
| Остев | 2320.1204 | 3549.7842 | 30208.6639
| ВСЕГО | 8361.031 | 11942.2985 | 101628.9603

## ФРЕЗА (hidden)
Потребность в фрезе дорожной W-2000
№ п/п | Наименование объектов | Площадь, м2 | Толщина слоя, см | Потребность, маш.час. | Потребность в резцах, шт.
1 | А/д Н-4103 Сосновка – Абакумы, км 28,285 - км 29,923; км 34,843 - км 35,709; км 36,707 - км 37,370; км 38,287 - км 38,658; км 39,215 - км 39,428; км 41,414 - км 41,473; км 42,021 - км 43,374; км 43,467 - км 43,555; км 43,616 - км 43,786; км 44,237 - км 44,459; км 45,264 - км 45,490; км 52,480 - км 52,518; км 53,755 - км 56,340 | 19972.6 | 4 | 61.4978 | 796.3774
2 | А/д Н-18351 Подъезд к д. Новые Терешковичи от а/д М-8/Е95 Граница гр. РФ (Езерище) - Витебск - Гомель - гр. Украины (Новая Гута), км 0,000 - км 3,409; км 3,689 - км 4,135; км 4,837 - км 6,125 | 37324.84 | 4 | 114.9273 | 1488.2719
3 | Ремонт внутризаводских дорог и площадок асфальтобетонных (инв.№1230621) на территории ОАО «Гомельский химический завод» в городе Гомеле, ул.Химзаводская,5 | 6000 | 4 | 18.4747 | 239.241
ИТОГО: |  | 63297.44 |  | 194.8998 | 2523.8903
Начальник ППО |  | Р.А. Кумашёв

## план (hidden)
МАРТ 2024г.
| Наименование объектов | объём произв | СМР в д.ц. | ФИЗ. ПОКАЗАТЕЛИ | [16 empty] | АСФАЛЬТОБЕТОН | [19 empty] | СОМС (тонн) | Эмульсия на розлив (тонн) | ИНЕРТНЫЕ | [33 empty] | ПРОЧИЕ | [42 empty] | БАРЬЕРНОЕ ДО-11, п.м. | ПЕРИЛЬНОЕ ОМ-1, п.м. | МЕТАЛЛ | [20 empty] | БЕТОН | [50 empty] | КОЛОДЦЫ
|  |  |  | КМ | в т.ч. | [15 empty] | А/бетон ЩМБт, тонн | А/бетон ЩМБ, тонн | А/бетон ЩМСг 20-I, тонн | А/бетон ЩМВ-II, тонн | А/бетон ЩКП, тонн | А/бетон ЩМП, тонн | А/бетон ПГ, тонн | в том числе | [14 empty] | щебень 5-10 (м3) | щебень 5-20 (м3) | щебень 10-15 (м3) | щебень 10-20 (м3) | щебень, 20-40 (м3) | щебень, 20-70 (м3) | щебень, 40-70 (м3) | отсев Глушкевичи, м3 | отсев Гранит, м3 | С-5 Гранит,,м3 | С-2 готовая,м3 | С-4 готовая ,м3 | А/гранулят ,м3 | С-12 готовая ,м3 | С-10 |  |  |  | С-1 |  |  |  | С-2 |  |  |  | А/гранулят ,м3 | Бой бетона, ГРУНТ ПО МЕСТУ МАТЕРИАЛЫ ОТ РАЗБОРКИ, м3 | ГРУНТ растительный, м3 | ПГС (от разборки), м3 | ГРУНТ песчаный, м3 | песок, м3 | ПСС |  | Мазут (тонн) | Мет. барьерное ограждение, п.м. | Перильное ограждение м.п. | Бетон В-15,м3 | Пескоцементная смесь м3 | БР 100.30.15 (шт) | БР 100.30.18 (шт) | БР 100.20.8 (шт) | Плитка тротуарная толщ.60мм(м2) | Плитка тактильная(м2) | Сигнальные фанори (шт) | Стойки дор. знаков 57мм(метал.) (шт) | Стойки дор. знаков (дер.) (шт) | Щитки дор. знаков(шт) | Плитка мелкоштучная , h=6 см, (м2) | Лоток в комплекте (L-3м)(шт) | ТВ 60.25.1(шт) | ТВ 140.50.1(шт) | ТВ 120.25-1(шт) | ТВ 80.25.1(шт) | ТВ 80.50.1(шт) | ТВ 60.25.1(шт) | секция ОП-11, L=3,16м, шт | секция ОП-11, L=1,58м, шт | стойки ОП-11, L=1,5м, шт | панели 3-D ограждения, шт | стойки 3-D ограждения, шт | Ж/Б автоавильон (шт) | ДЕРЕВ автоавильон (шт) | скамья ж/б, шт | урна ж/б ,шт | МЕТАЛ. автоавильон (шт) | краска разм.(тн) | резцы,шт | Состав атисептический жидкий "эк-гранит"-7 %,л | Полотно нетканое иглопробивное с семенами трав шир до 2,1м,м2 | Полотно иглопробивное геотекстильн 450 г/м2,м2 | РММ I-РММ III конструкционный ПЦ-МЗ-БТ-НА (masteremaco A640) (MACFLON),кг | Сетка арматурная,т | Блок дорожный разделительный БРД-2000,шт | Плиты тротуарные пигмент красный мелкоштучная , h=8 см, (м2) | Плитка мелкоштучная , h=8 см, (м2) | камень бутовый, м3 |  |  | арматура S-500 д=8мм, т | арматура S-500 д=10мм, т | арматура S-500 д=16-18мм, т | арматура S-500 д=25-28мм, т | арматура S-500 д=16-18мм, т | арматура S240(A240) д=6мм, т | арматура S240(A240) д=10мм, т | проволка стальная д=2,0мм, кг | проволка стальная д=3,0-4мм, кг | Техноэласт МОСТ, м2 | Сетка базальтовая, м2 | цоколь барьерного ограждения, шт.. | Инвентарная ОПАЛУБКА, тн. | ЛЕСОМАТЕРИАЛ, м3 | Бруски обрез L= 4-6,5 М, B=75-150 ММ, H=40-75 ММ, м3 | Бруски обрез L= 4-6,5 М, B=100-150 ММ, H=100, 125 ММ, м3 | Бруски обрез L= 4-6,5 М, B=150 ММ, H=150 ММ, м3 | Доски толщиной 32, 40 ММ, м3 | Доски толщиной 44 ММ, м3 | Лесомат. круглый L= 14-24 СМ, м3 | Щиты из досок, м2 | БЕТОН крупность 20 мм, В20 F300 W8, м3 | БЕТОН крупность от 5 до 20 мм, С12/15, F100, W4, м3 | БЕТОН крупность от 5 до 20 мм, С20/25, F200, W6, м3 | БЕТОН крупность 20 мм, В35 F300 W8, м3 | БЕТОН крупность 20 мм, В40 F300 W8, м3 | РАСТВОРЫ цементные, м3 | ФБС 24.4.6, ШТ | Рем. состав "ПАРАД, кг. | ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОФРИР. НС 2TC-3.0-2000-33400-В , п.м. | Полиуритановые опорные части РПЧ 14, шт | Труба ПЭ 80 SDR 21 D=110mm h=5,3mm, м. | Изопласт м2 | труба а/ц д=400мм, м | труба а/ц д=300мм, м | труба ТБ 40.25-2, м | ремонтный материал РМм1,т | стойки ОП-11, L=1,5м, шт | секция ОП-11, L=3,16м, шт | секция ОП-11, L=1,58м, шт | Панель ограждения П6вк 3 017.1 | Фундамент Ф-1 (под стойку д/з) | Труба класса ВТ-9 диаметр 300мм, шт | Труба класса ВТ-9 диаметр 400мм, шт | присадка БелАД, тн | присадка КХД, тн | целюлоза, тн | Стойки дорожные СД-1 шт | Стойки дорожные СД-2 шт | Секция балки СБ-1 шт | Секция балки СБ-2 шт | Секция балки СБ-5;6 шт | Элемент концевой ЭК-1;2 шт | Секция балки МК-29;24 шт | Элемент световозвр ЭС-1 шт | Связь диагональная СДД | Стойки дорожные СД-Д12 1850 шт | краска эмаль ХВ кг | Kraton D1101 CM | адгезионная присадка | Консоль-амортизатор КАН | 1ПР6-01 | Плиткаа ТП-15,шт | Плитка ТП-20 | битум модифицированный | Опоры освещений СКЦ 11,5-34, ШТ | Люк чугунный лёгкий ТИП "Л" | Люк чугунный тяжёлый | дождеприёмник ДМ 2 (В125)-2-40Х74 | Плита 1ПП15-2,шт | Автопавильон ж/б , шт | Песок, грунт,соль тн | Плита ПП10-1, шт | Кольцо КО-6 шт | Кольцо КС-15.9 шт | Плита КЦП2-7, шт | Плиты тротуарные серые 80 мм,м2 | Плита днища ПН15.3.900.1 | Плита перекрытия колодцев 1ПП15-2.3.900 | Плита перекрытия колодцев 3ПП15-2.3.900 | Кольцо стеновое КС 15.6 | Кольцо стеновое КС 15.9 | Кольцо стеновое КО6, шт. | Кольцо стеновое КС 7.3, шт. | Кольцо стеновое КС 10.3, шт. | Кольцо стеновое КС 10.6, шт | Кольцо стеновое КС 10.9, шт | Труба ж.б. ТВ 100.25-2, шт | Ткань стеклянная изоляционная марки А1(м2) | Лоток Л4-15.3.006-1-7.87,шт | Плита перекрытия 179-15Б,шт | ТВ120.25 (шт) | арматура А-400 д=25мм, т | водосбросные лотки ПЛ290*250*80. шт. | Плита перекрытия КЦПЗ-10, шт | Кольцо стеновоеКС7.9 | Плита 1ПП20-1, шт | Плита ПП15-1, шт | Плита 1ПП15-2, шт | Плита КЦП1-7, шт | Плита ПП10-1, шт | камень брусчатый м3 | Плита ПГ-5 шт | полотно нетканое геотекстильное с семенами трав (м2) | Опора ОМ2-13-12 | лекальный блок Ф20.2 | лекальный блок Ф20.3 | лотки(серия3.006.1-8),ЛК300.60.45-1 (шт) | краска ПФ-115 .кг | лекальный блок Ф20.1 | плиты днища КЦД- 7 .шт | плиты ПП10-2 .шт | Плита перекрытия 1ПП15-1, шт | кольцо стеновое КЦ-7-3 , шт | кольцо стеновое КЦ-7-9б , шт | труба ТВ100.25(шт) | Геотекститльный материал,м2 | Сталь оцинкованная листовая тол. 0,7 мм, тн. | арматура А-1 д=6 , т | Дождеприемник ДБ1, шт | лекальный блок Ф20,4 | георешётка (м2) | Плита ПД6, шт | ГЕОТЕКСТИЛЬ М2 | Портальная стенка П12.18, шт | плитка К50.8 | плитка ПК75.7.еСТБ1261-2001(м2) | Труба ПВХ сред.типа ПНД ПЭ 100 SDR 17 1,0МПА диаметр 160 м | контейнеры КМ-1, шт | Плита ПН-15, шт
[5 empty] | ремонт грав-го покрытия | Перевод грунт. в грав-ные | ремонт а/бет покрытия | устройство а/бет покрытия | пов. обр. эмульсия | тротуары, км | разворотное кольцо, м2 | укрепление обочин, км | ограждение, п.м. | трубы, шт. | мосты, шт. | дор. знаки, шт. | остановочные площадки, шт. | посадочные площадки, шт. | площадка ожидания, шт. | автопаввильоны, шт. | [7 empty] | битум, тонн | щебень, 5-10, м3 | щебень 10-15, м3 | щебень 10-20, м3 | щебень 10-15, м3 | щебень (5)10-20, м3 | щебень 20-40, м3 | Смесь №12, м3 | отсев, м3 | Мин. порошок (тонн) | Резин. битум. вяжущее РБВ-Г, тн. | Целюлоза,тн | Адгезионная присадка,тн | [16 empty] | ПГС м3 | щебень, 20-40, м3 | Смесь №12, м3 | отсев, м3 | ПГС м3 | щебень, 20-40, м3 | Смесь №12, м3 | отсев, м3 | ПГС ИЗ К-РА "Стрельск" ,м3 | щебень, 20-40, м3 | Смесь №4, м3 | отсев , м3 | [6 empty] | 1 : 1, тн | 3 : 1, тн.
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОРОГ
| 1. СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ДРСУ №113 | 873091.2 | 727576
| 1.1. А/д Н-18176 Подъезд к д.Займище от а/д Н-4092 Тереховка - Прокоповка - граница Украины, км 0,000 - км 3,420 | 419994.41 | 349995.3417 | 2.345 |  |  |  | 2.345 | [13 empty] | 2126.657 | [5 empty] | 128.0248 |  |  | 0 |  | 496.0691 | 0 |  | 849.1338 |  |  |  | 0.42533 |  | 0
| 1.2. А/д Н-4136 Будище - Чаплин - Залесье, км 0,000 - км 4,000 | 210426.22 | 175355.1833 | 2.1954 |  | 2.1954 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 2088.0452
| 1.3. А/д Н-4103 Сосновка - Абакумы, км 28,285 - ... - км 56,340 | 96106.22 | 80088.5167 | 0 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [67 empty] | 796.3774
| фрезерование 19 972,6м2 | 96106.22 | 80088.5167
| укладка а/бетона | 0 | 0
| 1.4. А/д Н-18351 П-зд к д. Новые Терешковичи от а/д М-8, км0,0 - км3,409; км3,689 - км4,135; км4,837 - км6,125 (фрезерование 37 324,8м2) | 146564.35 | 122136.9583 | 0 | [105 empty] | 1488.2719
| 2. ФИЛИАЛЫ КПРСУП "Гомельоблдорстрой" | 508216.2099 | 423513.5083
| 2.1. ГОДСК Н-4090 Северо-западный обход г. Гомеля, км 0,000 - км 4,240 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0.026 | [23 empty] | 0 |  | 0
| 2.1. ДРСУ №152 А/д Н-4136 Будище - Чаплин - Залесье, км 0,000 - км 4,000 | 94000 | 78333.3333 | 0.84454 |  | 0.84454 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 803.2414 | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.2. ДРСУ №154 А/д Н-4140 Михайловск - Путеводная Звезда - Медведица – Войтин, км 0,000 - км 7,380 | 369635.2351 | 308029.3625 | 3.5654 |  | 3.5654 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 3377.2874 | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.3. ДРСУ №150 А/д Н-18187 П-зд к п.Дубино, км0 - км2 (поставка на ДРСУ №150) | 44580.9748 | 37150.8124 | 1 |  | 1 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦ
| Текущий ремонт ул.Зайцева в п.Чёнки |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
| А/д Н-18333 Подъезд к поселку Просвет через агрогородок Тереничи от а/д М-5/Е271 Минск - Гомель, км 2,174, мост через р. Уза | 10040.634 | 8367.195
| Таркретирование опор (86 м2) и плит (308 м2) | 10040.634 | 8367.195 | [43 empty] | 0 | [75 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 8274
РЕКОНСТРУКЦИЯ
| А/д Н-4095 Центролит - Урицкое - Уваровичи, км1,073- км 3,840 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [51 empty] | 0
| ДРСУ №185 велодор А/д Н-4095 Центр- Уриц - Увар, км1,073- км 3,84 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| А/д Н-4095 Центролит - Урицкое - Уваровичи, км3,840- км5,650 | 1402315.0896 | 1168595.908 | [21 empty] | 4692.116 |  |  | 231.475 |  |  |  |  | 798.658 | 968.8038 |  | 1321.766 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 318.945 |  |  | 522.917 | 2064.742 | [7 empty] | 251.283 | [12 empty] | 480.9031 | 944.5 |  | 241.245 |  | 1586.7711 | [5 empty] | 41.415 |  | 753 |  | 0 | [28 empty] | 423 | [5 empty] | 73.73 |  |  |  |  | 0.0553 |  |  | 0.0832 | [16 empty] | 3.9094 | 14.575 |  |  | 0.51 | 18 | [38 empty] | 21 |  | 17 |  |  |  | 11 | [8 empty] | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 21 | [7 empty] | 9 | [17 empty] | 1
0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[28 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.315
0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[28 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
0
0
[28 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[28 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Содержание дорог | 263211.3388 | 219342.7823 | [18 empty] | 373.7232 | [5 empty] | 22.4981 |  |  | 0 |  | 87.1756 | 0 |  | 149.2206 |  |  |  | 0.074745 |  | 25.0892 | 153.3333 |  |  |  | 100 | [5 empty] | 48.5915 | [12 empty] | 50 |  | 180.3922 | [6 empty] | 27.9888 | 394.3955
| в том числе: незапроцентованные остатки СЕНТЯБРЯ |  | 0
| незапроцентованные остатки ОКТЯБРЯ |  | 0
| план на ОКТЯБРЬ |  | 0
| Содержание улиц |  | 0 | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | 0
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
| Устройство проездов фермы в н.п. Марковичи | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| Возведение парковки в районе учреждения «Гомельская областная клиническая больница» по ул. Братьев Лизюковых в г.Гомеле | [26 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Реконструкция зданий и сооружений цеха ССМУ по ул.Химзаводская, 5 г.Гомель. (2-й пусковой комплекс) | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Ремонт асфальтобетонных покрытий территории автопарка (АП-6) | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Текущий ремонт переулка от ул.Энгельса до ул.Сосоновой в р.п.Большевик (ч/з РИК) | 0 | 0 | [62 empty] | 0 |  | 0
| Текущий ремонт улицы Сосновая в р.п.Большевик (ч/з РИК) | 0 | 0 | [62 empty] | 0 |  | 0
0
|  |  | 0 | [24 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0
| Всего по ДРСУ №113 | 2548658.2624 | 2123881.8853 | 9.9504 | 0 | 7.6054 | 0 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500.3802 | 0 | 0 | 4692.116 | 0 | 0 | 381.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381.9027 | 968.8038 | 0 | 2320.1204 | 0 | 0 | 0 | 0.50008 | 0.315 | 25.1152 | 153.3333 | 318.945 | 0 | 0 | 622.917 | 2064.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5915 | 6268.574 | 0 | 251.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 180.3922 | 480.9031 | 944.5 | 0 | 241.245 | 0 | 1586.7711 | 27.9888 | 394.3955 | 0 | 0 | 0 | 41.415 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284.6493 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0553 | 0 | 0 | 0.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9094 | 14.575 | 0 | 0 | 0.51 | 18 | 8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР в 2023 году | 2054897.412 | 1712414.51 |  | 9.9504 | [15 empty] | 7192.4962 | [7 empty] | 4670.827 | [13 empty] | 9958.778 | [26 empty] | 2772.5161 |  |  |  |  | 422.3843 | [6 empty] | 753 | [39 empty] | 0.1385 | [20 empty] | 18.4844
| СМР 2023г в сопоставимых ценах +6% | 2513483.6527 | 2094569.7106
| доведённый показатель 100% |  | 101.4%
|  | 51609.08 | [26 empty] | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  | 1.41 | 1.39 |  | 1.53 | [6 empty] | 1.41 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.51 | 1.52 | 1.43 | 1.43 | 1.45 | 1.43 | 1.41 |  | 1.39 | 0 | 1.53 |  | 1.38 | 1.43 | 1.53 |  | 1.39 |  | 1.53 | 1.42 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
|  |  | #DIV/0! | [71 empty] | 13.9944 | 295.7966
[29 empty] | 1524.4256 | [14 empty] | 0 |  |  | 634.117
[9 empty] | №3 | [12 empty] | 369.6 | [5 empty] | 22.2499 |  |  | 0 |  | 86.2138 | 0 |  | 147.5743
[9 empty] | №4 | [12 empty] | 137.688 |  |  | 47.26 |  |  | 10.1934 |  |  | 6.5719 |  | 32.1174 | 8.1566 |  | 71.2794
[8 empty] | ИТОГО | [13 empty] | 507.288 |  |  | 47.26 |  |  | 32.4433

## ЦЕНТРОЛИТ (hidden)
Планируемые затраты по ст. Центролит Желдортранс
№ п/п | Поставка инертных под объект | ФИЛИАЛ | Материал, М3 | [5 empty] | Материал, ТОНН
|  |  | Щебень 5-20мм | Щебень 20-70мм | Щебень 20-40мм | отсев | ЩПС С4 | ЩПС С12 | Щебень 5-20мм | Щебень 20-70мм | Щебень 20-40мм | отсев | ЩПС С4 | ЩПС С12
1 | Н-18176 Подъезд к д.Займище от а/д Н-4092 | 113 | 496.0691 |  |  | 849.1338 |  |  | 699.4575 |  |  | 1299.1748
2 | Н-4136 Будище - Чаплин - Залесье | 113 152 |  |  |  |  | 2891.2866 | [5 empty] | 4192.3655
3 | Н-4140 Михайловск - Путеводная Звезда | 154 |  |  |  |  | 3377.2874 | [5 empty] | 4897.0668
4 | Центролит, км1,073- км 3,840 | 113 185 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Центролит, км3,840- км5,650 | 113 | 1117.603 | 2064.742 | 1491.7208 | 1321.766 |  | 251.283 | 1519.9401 | 2828.6965 | 2058.5747 | 2022.302 |  | 354.309
ИТОГО |  |  | 1613.6722 | 2064.742 | 1491.7208 | 2170.8998 | 6268.574 | 251.283 | 2219.3976 | 2828.6965 | 2058.5747 | 3321.4768 | 9089.4323 | 354.309
|  |  | 13860.8918 | [5 empty] | 19871.887
|  |  | Вагонов | [5 empty] | 33 | 41 | 30 | 49 | 132 | 6
291
|  | Стоимость услуг | [6 empty] | за 1 тонну |  | за 1 вагон
|  | выгрузка за 1тн | [6 empty] | 2.75 | руб. | 189.75 |  | руб.
|  | перемещение за 1 тн. | [6 empty] | 1.92 | руб. | 132.48 |  | руб.
|  | уборка вагонов за 1 тн. | [6 empty] | 0.96 | руб. | 66.24 |  | руб.
|  | погрузка в автотр. за 1 тн. | [6 empty] | 3.31 | руб. | 228.39 |  | руб.
|  | хранение на площ. 0,49 руб. |  |  |  |  | 0 | сут. | 0 | руб. | 0 |  | руб.
|  | оформл. прибытия | [7 empty] | руб. | 8 |  | руб.
|  | оформл подтвержд. накладные | [7 empty] | руб. | 4.36 |  | руб.
|  | оформл проездных документов | [7 empty] | руб. | 24.04 |  | руб.
|  | подписание ОТФ (памятка) | [7 empty] | руб. | 4.88 |  | руб.
|  | ИТОГО | [6 empty] | 9.5383 | руб. | 658.14 |  | руб.
|  | Планируемое Количество вагонов | [8 empty] | 291 |  | шт.
|  | ПОТРЕБНОСТЬ средств на МАРТ | [8 empty] | 191518.74 |  | руб.

## ГОДОВОЙ ГРАФИК
Перечень станций обезжелезивания, планируемых к строительству в 2025 году на территории Гомельского района
| наименование населенного пункта | организация застройщик
1 | д. Дуяновка (2 станции обезжелезивания) | КПУП "Гомельводоканал"
2 | п. Забияка (Пролетарий)
3 | д. Новые Дятловичи
4 | д. Рандовка
5 | п. Епифань

## ГОД ПЛАН (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [13 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Гомельского районного исполнительного комитета | [13 empty] | Генеральный директор КПРСУП "Гомельоблдорстрой"
___________________ Д.И. Козел | [13 empty] | ___________________ И.И. Кравченко
Программа работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонтам
местных автомобильных дорог и мостов на 2024 год по ДРСУ № 113 (Гомельский район)
Наименование объекта | Получены АВАНСЫ в 2023г., .руб. | ПЛАН ДРСУ №113, .руб. | ПЛАН от КПРСУП, .руб. | СОГЛАСОВ. ПЛАН на 2024 год, .руб. | Источник финансирования | РЕШЕНИЕ на 2024 год, .руб. | Разметка, км дорог | По видам работ | [7 empty] | Тротуары, км | Ограждения 1 группы, км | Разворотное кольцо, шт. | Автоб. остановки, (пос.площадки) шт. | в т.ч.: автопавильоны, шт. | Трубы | Примечание | Кол. а/бетона | [5 empty] | Уровень Цен | Стоимость без затрат ЗАКАЗЧИКА, руб. |  | Прогноз Стоимости без затрат ЗАКАЗЧИКА на 01.01.2024, руб. | Прогноз Стоимости без затрат ЗАКАЗЧИКА на 01.01.2024 с инфляцией 10%, руб. | Прогноз Стоимости с затратами ЗАКАЗЧИКА 1,38%, руб.
[8 empty] | П/о, км |  |  | ремонт а/б покрытия, км | устройство а/б покрытия, км | регенерация, км | рем. гравийных покрытий, км | рем. грунтовых дорог, км
[8 empty] | одиночная | один. с выр. | двойная | [12 empty] | ЩМБ, тонн | ЩКП, тонн | ПГ, тонн
Реконструкция
А/д Н-4095 Центролит - Урицкое - Уваровичи, км 1,073- км 3,840 | 504000 | 1464425 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | незавершённые работы 2023г. | 161.4766 | 154.5373 | 583.964
А/д Н-4095 Центролит - Урицкое - Уваровичи, км 3,840 - км 5,650 | 6554136 | 3402763 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | незавершённые работы 2023г. | 3603.933 | 12318.389 | 377.574
А/д Н-4090 Северо-западный обход г. Гомеля (от а/д М – 8 /П7 Подъезд к г. Гомелю от автомобильной дороги М – 8/Е 95 до а/д М – 10/П1 Подъезд к г. Гомелю от автомобильной дороги М – 10); км 9,278 - км 12,118 |  | 5463085 | 40000 | 40000 | субвенции | 30000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Разработка ПСД - Ширина 15 м выравнив. 6,0см + верхний 4,0см борт + тротуары+ ограждения
А/д Н-18409 Подъезд к военно-историческому комплексу "Партизанская криничка" от а/д М - 8 / П 7 Подъезд к г. Гомелю от автомобильной дороги М – 8/Е 95 Граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута), км ….. - км ..... |  |  | 600000 | 600000 | субвенции | 600000 | [15 empty] | освещение
А/д Н-4958 Рудня Каменева - Первомайск - Кошовое - Подречицкое, км 5,600 - км 7,600 |  | 799760 | 775474 | 799760 | субвенции | 775474 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | Досыпка насыпи песком Гравий 10 м толщина 18см
А/д Н-4095 Центролит - Урицкое - Уваровичи, км 0,080, мост через ручей |  | 256116 | 40000 | 40000 | субвенции | 30000 | [14 empty] | 0 | Разработка ПСД разб.моста 11,21м; устр.трубы
Устрйство стационарного освещения на участке а/д Н-18169 Подъезд к п.Поляна от а/д Н-4091 Новобелица - Чёнки до а/д М-8 / Е 95 Граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута), км 0,000 - км 0,450 |  |  |  | 40000 | субвенции | 30000 | [15 empty] | Разработка ПСД: рем. Грав. = 5,0см Ширина а\б = 6,0м; Hа/б=6,0см Освещение, Борт 450м.обочины 0,50м
ИТОГО реконструкция | 7058136 | 11386149 | 1455474 | 1479760 |  | 1465474
Капитальный ремонт
А/д Н-18333 Подъезд к поселку Просвет через агрогородок Тереничи от а/д М-5/Е271 Минск - Гомель, км 2,174, мост через р. Уза | 12083.16 | 110501 | 111000 | 110501 | субвенции | 110501 | [15 empty] | II пусковой + сезонные работы I пускового
А/д Н-4094 Рудня - Прибытковская - Глыбоцкое, км 0,500, мост через реку Уть | 36089.92 | 1125522 | 151195 | 127626.05 | субвенции | 122626 | [15 empty] | РЕМОНТ Моста 42,3м. | 171.7491 | 53.1316 | 30.959
А/д Н-18351 Подъезд к д.Новые Терешковичи от а/д М-8 / Е 95 Граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута), км 6,125 - км 8,425 |  | 2510295 |  | 40000 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Досыпка насыпи; рем. Грав. = 4,0см; Ширина а\б = 7,0м; Hа/б=4,0 + 6,0см; обоч. 1,5м |  |  |  |  | 6
ИТОГО капитальные | 48173.08 | 3746318 | 262195 | 278127.05 |  | 233127
Текущий ремонт
Нанесение горизонтальной разметки на местных автомобильных дорогах района |  | 179934 | 179934 | 179934 | областной | 179934 | 350 | [18 empty] | РАЗМЕТКА | 374.506 | км | на сентябрь 2023 | 168467.99 | на 01.01.2024 | 172646.3788 | 189911.0167 | 192531.7887
А/д Н-18172 Подъезд к д.Севруки от а/д Н-4091 Новобелица - Чёнки до а/д М-8 / Е 95 Граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута), км 1,000 - км 2,300 |  | 207938 | 277250 | 207938 | субвенции | 207938 | [8 empty] | 1.3 | [6 empty] | Устройство Гравий В=4,5м м толщина 16см
А/д Н-4136 Будище - Чаплин - Залесье, км 0,000 - км 4,000 | 379333.08 | 124099 | 125000 | 124099 | субвенции | 124099 | [8 empty] | 4 | [6 empty] | Получены АВАНСЫ в 2023 году
А/д Н-4140 Михайловск - Путеводная Звезда - Медведица - Войтин, км 0,000 - км 7,380 | 764427.41 | 100769 | 100000 | 100769 | областной | 100769 | [8 empty] | 7.38 | [6 empty] | Получены АВАНСЫ в 2023 году
А/д Н-18176 Подъезд к д.Займище от а/д Н-4092 Тереховка - Прокоповка - гр. Украины, км 0,000 - км 3,420 | 1005870.97 | 33390 | 10000 | 33390 | субвенции | 33390 | [5 empty] | 1.58 |  | 1.817 | [7 empty] | Получены АВАНСЫ в 2023 году | 2126.657 | [11 empty] | 2.35 | 16.45
А/д Н-18243 Подъезд к п.Дубовец от а/д Н-4101 Мирный - Долголесье - Нагорное, км 0,000 - км 3,000 | 327527.51 | 21914 | 23000 | 21914 | областной | 21914 | [8 empty] | 3 | [6 empty] | Получены АВАНСЫ в 2023 году
А/д Н-18187 Подъезд к п.Дубино от а/д Н-4094 Рудня-Прибытковская - Глыбоцкое, км 0,000 - км 2,000 |  | 64808 | 64057.15 | 64808 | областной | 64808 | [8 empty] | 2 | [6 empty] | Незавершен. в 2023 году
А/д Н-4090 Северо-западный обход г. Гомеля (от а/д М – 8 /П7 Подъезд к г. Гомелю от а/д М – 8/Е 95 до а/д М – 10/П1 Подъезд к г. Гомелю от а/д М – 10), км 0,000 - км 4,240 |  | 129809 | 127468.99 | 129809 | субвенции | 129809 | [9 empty] | 4 | [5 empty] | Незавершен. в 2023 году
А/д Н-4091 Новобелица - Чёнки до а/д М-8 Граница РФ (Езерище) - Витебск -Гомель - гр. Украины (Новая Гута), км 2,580 |  | 21342 | 20000 | 21342 | областной | 21342 | [12 empty] | 2 | 2 |  | Незавершен. в 2023 году | 15.834 |  | 3.713
А/д Н-4098 Гомель - Лопатино- Остров, км 15,415 – км 15,540; км 17,240 |  | 77602.5254 | 77603 | 77602.5254 | областной | 77603 | [10 empty] | 0.25 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.428 | [9 empty] | 4.7 | 7.05
А/д Н-4111 Костюковка - Новая Жизнь, км 1,370 - км 2,200, км 2,500 - км 3,503, км 3,803 - км 4,315, км 5,324 |  | 976610 | 980000 | 976610 | РДФ | 976610 | [5 empty] | 2.345 | [8 empty] | 1 | рем. Грав. = 1,0см Ширина а\б = 7,0м Hа/б=6,0см; обоч. 1,5м | 2475.382
А/д Н-18351 Подъезд к д.Новые Терешковичи от а/д М-8 / Е 95 Граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута), км 0,000 - км 3,409, км 3,689 - км 4,135, км 4,837 - км 6,125 км 6,125 - км 8,425 |  | 717966 | 1605434 | 717966 | РДФ | 1605434 |  |  |  |  | 2.3 | 2.3 | [9 empty] | Ширина а\б = 7,0м;Hа/б=5,0см обочины 0,75м | 2427.88 |  |  | А/бетон | 1 000 5,0 | м2 см | на ноябрь 2023 | 37111.41 | на 01.01.2024 | 38031.8573 | 41835.043 | 42412.3666 |  | 837220.1163
А/д Н-18169 Подъезд к п.Поляна от а/д Н-4091 Новобелица - Чёнки до а/д М-8 / Е 95 Граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута), км 0,000 - км 0,450 |  | 205927 | 217544 | 205927 | субвенции | 205927 | [5 empty] | 0.45 |  |  |  | 0.45 | [5 empty] | рем. Грав. = 5,0см Ширина а\б = 6,0м; Hа/б=6,0см Борт 450м.обочины 0,50м | 407.16 |  | 52.056 | автопавильон | 1 | шт. | на сентябрь 2023 | 7256.5782 | на 01.01.2024 | 7436.5578 | 8180.2136 | 8293.1005
А/д Н-18248 Подъезд к п.Ильич от а/д Н-4102 Новобелица - Кленки - Рудня Споницкая, км 0,000 - км 0,498 |  | 26035 | 50000 | 54768 | субвенции | 54768 | [9 empty] | 0.498 | [5 empty] | пеш. дорожка |  |  | 57.6086
А/д Н-4094 Рудня Прибытковская - Глыбоцкое, км 0,040 - км 2,857; км 2,933 - км 4,172; км 4,413 - км 6,067; км 6,371 - км 6,673; км 7,085 - км 8,901; км 9,166 - км 9,356; км 9,495 - км 9,587; км 9,631 - км 9,952; км 27,614 - км 27,760; км 30,306 - км 30,691 |  | 2743490 | 2887915 | 2743490 | субвенции | 2743490 |  |  |  |  | 8.962 | [7 empty] | 5 | 5 |  | Ширина а\б = 6,5м Hа/б=5,0см обочины 1,0м | 7395.7468 |  | 18.565 | Ремонт гравий | 1 000 10,0 | м2 см | на январь 2023 | 18061.41 | на 01.01.2024 | 19921.0382 | 21913.142 | 22215.5434
А/д Н-4092 Тереховка - Прокоповка - граница Украины, км 10,300 - км 11,810; км 12,019 - км 12,100; км 12,453 - км 13,348; км 13,722 - км 14,294; км 14,757 - км 16,200 |  | 1368632 | 1509908 | 1368632 | субвенции | 1368632 |  |  |  |  | 4.501 | [7 empty] | 2 | 2 |  | Ширина а\б = 6,5м; Hа/б=5,0см обочины 1,0м | 3706.2844 |  | 7.426 | тротуар 1,5м без борта | 1 | км | на июнь 2023 | 47946.3678 | на 01.01.2024 | 50354.2198 | 55389.6418 | 56154.0189
А/д Н-4103 Сосновка - Абакумы км 28,285 - км 29,923; км 34,843 - км 35,709; км 36,707 - км 37,370; км 38,287 - км 38,658; км 39,215 - км 39,428; км 41,414 - км 41,473; км 42,021 - км 43,374; км 43,467 - км 43,555; км 43,616 - км 43,786; км 44,237 - км 44,459; км 45,264 - км 45,490; км 52,480 - км 52,518; км 53,755 - км 56,340 |  | 2697889.5655 | 2889738 | 2697889.5655 | субвенции | 2697890 |  |  |  |  | 8.616 | [7 empty] | 4 | 4 |  | Ширина а\б = 6,5м; Hа/б=5,0см обочины 0,75м | 7097.4384 |  | 14.852 | Укрепление обочин | 1 000 6,0 | м2 см | на ноябрь 2023 | 8909.13 | на 01.01.2024 | 9130.0967 | 10043.1063 | 10181.7012 |  | 71780.9934
А/д Н-4096 Гомель - Зябровка - Прибытки, км 14,203 - км 15,736; км 15,924 - км 16,020; км 16,480 - км 17,414; км 17,518 - км 17,663; км 20,512 - км 20,669, (км 17,6 - км 17,94 тротуар) |  | 853557 | 913428 | 853557 | субвенции | 853557 |  |  |  |  | 2.865 |  |  |  |  | 0.34 | [5 empty] | Ширина а\б = 6,5м; Hа/б=5,0см тротуар с бортом 340м; обочины 0,75м | 2338.986 |  | 39.3312 | Актобусная остановка | 1 | шт. | на сентябрь 2023 | 15810.62 | на 01.01.2024 | 16202.7593 | 17823.0352 | 18068.9931 |  | 2892221.1097
А/д Н-4109 Гомель - Залядье, км 0,000 - км 5,727 |  | 2040076 | 2032351 | 1977057 | субвенции | 1977057 |  |  |  |  | 5.727 |  |  |  |  | 3.06 | 0.1 |  |  |  |  | Ширина а\б = 7,0м; Hа/б=4,9см обочины 0,5м | 4934.1541 |  | 353.9808 | перильное | 1 | км | на июнь 2023 | 157848.2237 | на 01.01.2024 | 165775.3134 | 182352.8447 | 184869.314
А/д Н-4100 Цыкуны - Рудня Каменева, км 27,160 - км 34,340 |  | 2886292 | 2817521 | 2886292 | субвенции | 2886292 | [5 empty] | 7.18 | [9 empty] | рем. Грав. = 2,0см Ширина а\б = 7,0м; Hа/б=6,0см; обоч. 0,5м | 7579.208 |  |  | барьерное | 1 | км | на сентябрь 2023 | 242586.8388 | на 01.01.2024 | 248603.5434 | 273463.8977 | 277237.6995
А/д Н-4095 Центролит - Урицкое - Уваровичи, км 12,860- км 13,470 |  | 65112 |  | 65112 | субвенции | 65112 | [9 empty] | 0.61 | [5 empty] | тротуар по Ст. Белицы |  |  | 70.5648
А/д Н-18353 Подъезд к д.Ольховка через п.Осовино от а/д М-8 / Е 95 Граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута), км 0,000 - км 4,500 |  | 471559 |  | 471559 | субвенции | 471559 | [7 empty] | 3.98 | 0.52 | [6 empty] | Гравий В=4,5м Н=9,5см Грунт В=4,5м Н=18см
ИТОГО текущие | 2477158.97 | 16014751.0909 | 16908152.14 | 15980465.0909 |  | 16867934
ВСЕГО по Гомельскому району | 9583468.05 | 31147218.0909 | 18625821.14 | 17738352.1409 |  | 18566535 | 350 | 0 | 0 | 0 | 32.971 | 13.855 | 0 | 7.797 | 18.2 | 8.958 | 0.35 | 0 | 13 | 14 | 1 |  | 44441.8895 | 12526.0579 | 1612.0224 | труба | 12 | п.м. | на январь 2023 | 12158.448 | на 01.01.2024 | 13410.2989 | 14751.3288 | 14954.8972
[8 empty] | 72.823 | [14 empty] | 46053.9119
Директор Филиала Гомельское ДРСУ № 113 | [8 empty] | О.А. Колосов
|  | подпись |  | подпись |  | подпись
реконструкция |  |  |  | 1455474 |  | 1455474
капитальный |  |  |  | 268127 |  | 268127
текущий |  |  |  | 16902220 |  | 16902220
ВСЕГО |  |  |  | 18625821 |  | 18625821
|  |  |  | -887468.8591 |  | -59286

## Лист3 (hidden)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПО МЕСТНОЙ СЕТИ
№ п/п | Наименование объекта | ЛИМИТ (с 1,38%) | Уровень цен | Вид ремонта | Адреса | Ширина м. | Асфальтобетон |  |  |  |  | Укрепление обочин | [5 empty] | Профилирование обочин |  | Автопавильон (перил. огражден) |  | ИТОГО стоимость подряда, руб.
[7 empty] | Длина км | S м2 | Hслоя см | тонн | Стоимость, руб. | S м2 | Hслоя см | ЩПС С2 м3 | в том числе |  | Стоимость, руб. | Длина км | Стоимость, руб.
[15 empty] | 20-40 мм, м3 | отсев, м3 |  |  |  | Кол-во шт. | Стоимость, руб.
1 | А/д Н-4103 Сосновка - Абакумы, км3,500 - км6,990 |  | ноябрь 2023 |  |  | 6.4872 | 3.49 | 22640.2 | 4.784 | 2720.353 | 730823.9697 | [6 empty] | 6.98 | 295.64 | 1 | 3577.51 | 734697.1197
1 | А/д Н-18195 Подъезд к д.Залипье от а/д Н-4095 Центролит - Урицкое - Уваровичи, км 0,000 - км 0,612; 0,810 - км 0,947; км 1,263 - км 2,720 | 244928 | ноябрь 2023 | Ремонт а/бетона | 0,000 - 0,200 | 6.5 | 0.2 | 1300 | 5 | 163.28 | 43154.603 | 200 | 6 | 14.88 | 3.3426 | 12.0596 | 1619.8422 |  |  |  |  | 241593.5435
[5 empty] | 0,200 - 0,612 | 6 | 0.412 | 2472 | 5 | 310.4832 | 82060.1374 | 412 | 6 | 30.6528 | 6.8858 | 24.8428 | 3336.8749
[5 empty] | 0,810 - 0,947 | 6 | 0.137 | 822 | 5 | 103.2432 | 27286.9874 | 137 | 6 | 10.1928 | 2.2897 | 8.2608 | 1109.5919
[5 empty] | 1,263 - 1,650 | 6 | 0.387 | 2322 | 5 | 291.6432 | 77080.7601 | 387 | 6 | 28.7928 | 6.4679 | 23.3353 | 3134.3946
[5 empty] | 1,640 остан. | 3 |  | 81 | 5 | 10.1736 | 2688.8637 | 15 | 6 | 1.116 | 0.2507 | 0.90447 | 121.4882
|  | 234375 |  | Устрой. а/бетона | 1,650 - 2,328 | 5.5 | 0.678 | 3729 | 6 | 562.3332 | 148623.6281 | 678 | 8 | 67.2576 | 15.1086 | 54.5094 | 7321.6867 |  |  |  |  | 231184.1442
[5 empty] | 2,328 - 2,720 | 4 | 0.392 | 1568 | 6 | 236.4544 | 62494.462 | 392 | 8 | 38.8864 | 8.7354 | 31.5158 | 4233.1876
[5 empty] | 2,720 съезд | 4 | 0.05 | 200 | 6 | 30.16 | 7971.2324 | 50 | 8 | 4.96 | 1.1142 | 4.0199 | 539.9474
ИТОГО: |  | 479303 |  |  |  |  | 2.256 | 12494 |  | 1707.7708 | 451360.6742 | 2271 |  | 196.7384 | 44.1949 | 159.4481 | 21417.0135 | 0 | 0 |  | 0 | 472777.6877
266987.31
2 | А/д Н-4122 Прибор - Новая Буда, км 0,000 - км 1,725; км 1,825 - км 2,710 | 535924 | ноябрь 2023 | Ремонт а/бетона | 0,000 - 1,725 | 6 | 1.725 | 10350 | 5 | 1299.96 | 349234.797 | [5 empty] | 0 | 3.45 | 146.1258 |  |  | 528628.5266
[5 empty] | 1,825 - 2,710 | 6 | 0.885 | 5310 | 5 | 666.936 | 179172.635 | [5 empty] | 0 | 1.77 | 74.9689
|  | 266987.31 |  |  |  | 6 | 1.35 | 8100 | 4.8 | 976.536 | 262346.8043 | [10 empty] | 263353.0381
[6 empty] | 6 |  | 1000 | 6 | 150.8 | 40512.483
ИТОГО: |  | 535924 |  |  |  |  | 2.61 | 15660 |  | 1966.896 | 528407.4319 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 221.0947 |  | 0 | 528628.5266
3 | А/д Н-4110 Пионер - Прибор - Урицкое, км 11,049 - км 11,834 | 145025 | ноябрь 2023 | Ремонт а/бетона | 11,049 - 11,834 | 6 | 0.785 | 4710 | 4.5 | 532.23 | 142983.8118 | [5 empty] | 0 | 1.57 | 66.4978 |  |  | 143050.3096 | СОДЕРЖАНИЕ
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ИТОГО: |  | 145025 |  |  |  |  | 0.785 | 4710 |  | 532.23 | 142983.8118 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 66.4978 |  | 0 | 143050.3096
ВСЕГО: |  | 1160252 |  |  |  |  | 5.651 | 32864 |  | 4206.8968 | 1122751.9179 | 2271 |  | 196.7384 | 44.1949 | 159.4481 | 21417.0135 | 6.79 | 287.5925 |  | 0 | 1144456.524

## СМР В соп. ценах (hidden)
РАСЧЁТ ПЛАНОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ СМР НА 2024 ГОД для доведения плановых показателей по кварталам
| СМР 2022 в ценах 2022г. | СМР 2023 в ценах 2023г. | Стат инд. к 01.01.24 | январь 2023 | ферваль 2023 | март 2023 | апрель 2023 | май 2023 | июнь 2023 | июль 2023 | август 2023 | сентябрь 2023 | октябрь 2023 | ноябрь 2023 | декабрь 2023 | СМР 2023 на 01.01.24 | План. инф- ляция | Стат инд. к сопост. месяцу | на январь | на февраль | на март | на апрель | на май | на июнь | на июль | на август | на сентябрь | на октябрь | на ноябрь | на декабрь | СМР 2023 в сопоста- вимых ценах | Пока- затель роста | ПЛАН СМР на 2024год | % к СМР в ценах 2023г.
Январь | 822557.9583 | 889278.85 | 1.0942 |  | 0.94449 | 1.004 | 1.019 | 1.007 | 1.0321 | 1.0083 | 1.0311 | 1.0311 | 0.99232 | 1.023 | 1.0012 | 973052.3969 | 6% | 0 | [12 empty] | 1031435.5407 | 104% | 1072692.9623 | 120.6%
Февраль | 1010175.55 | 1027166.08 | 1.1585 |  |  | 1.004 | 1.019 | 1.007 | 1.0321 | 1.0083 | 1.0311 | 1.0311 | 0.99232 | 1.023 | 1.0012 | 1189980.1835 | 6% | 0 | [12 empty] | 1261378.9945 | 104% | 1311834.1543 | 127.7%
Март | 1247351.5333 | 1712414.51 | 1.1539 |  |  |  | 1.019 | 1.007 | 1.0321 | 1.0083 | 1.0311 | 1.0311 | 0.99232 | 1.023 | 1.0012 | 1976009.161 | 6% | 0 | [12 empty] | 2094569.7106 | 104% | 2178352.499 | 127.2%
I КВАРТАЛЛ | 3080085.0417 | 3628859.44 | 114.1% | [12 empty] | 4139041.7413 | 6% | [13 empty] | 4387384.2458 | 104% | 4562879.6156 | 125.7%
Апрель | 1195806.3333 | 1389919.956 | 1.1324 |  |  |  |  | 1.007 | 1.0321 | 1.0083 | 1.0311 | 1.0311 | 0.99232 | 1.023 | 1.0012 | 1573905.3565 | 6% | 0 | [12 empty] | 1668339.6779 | 105.8% | 1764734.5876 | 127%
Май | 1205642.3917 | 1587472.24 | 1.1245 | [5 empty] | 1.0321 | 1.0083 | 1.0311 | 1.0311 | 0.99232 | 1.023 | 1.0012 | 1785133.3655 | 6% | 0 | [12 empty] | 1892241.3674 | 105.8% | 2001573.0809 | 126.1%
Июнь | 1796052.1267 | 1800619.91 | 1.0895 | [6 empty] | 1.0083 | 1.0311 | 1.0311 | 0.99232 | 1.023 | 1.0012 | 1961786.5536 | 6% | 0 | [12 empty] | 2079493.7469 | 105.8% | 2199644.7057 | 122.2%
I-II КВАРТАЛЛ | 7277585.8933 | 8406871.546 | 112.5% | [12 empty] | 9459867.0169 | 6% | [13 empty] | 10027459.038 | 105% | 10528831.9899 | 125.2%
Июль | 1962260.3558 | 932840.65 | 1.0806 | [7 empty] | 1.0311 | 1.0311 | 0.99232 | 1.023 | 1.0012 | 1008015.5107 | 6% | 0 | [12 empty] | 1068496.4413 | 109.5% | 1169720.5757 | 125.4%
Август | 3172612.3379 | 1294911.592 | 1.048 | [8 empty] | 1.0311 | 0.99232 | 1.023 | 1.0012 | 1357032.4683 | 6% | 0 | [12 empty] | 1438454.4164 | 109.5% | 1574726.5625 | 121.6%
Сентябрь | 1469638.6664 | 5198920.6 | 1.0163 | [9 empty] | 0.99232 | 1.023 | 1.0012 | 5283888.8445 | 6% | 0 | [12 empty] | 5600922.1751 | 109.5% | 6131526.1877 | 117.9%
I-III КВАРТАЛЛ | 13882097.2534 | 15833544.388 | 108.1% | [12 empty] | 17108803.8404 | 6% | [13 empty] | 18135332.0708 | 107% | 19404805.3158 | 122.6%
Октябрь | 1139026.9567 | 3818175.07 | 1.0242 | [10 empty] | 1.023 | 1.0012 | 3910626.4369 | 6% | 0 | [12 empty] | 4145264.0232 | 115.9% | 4803661.7212 | 125.8%
Ноябрь | 1048594.9683 | 3270797.44 | 1.0012 | [11 empty] | 1.0012 | 3274709.3137 | 6% | 0 | [12 empty] | 3471191.8726 | 115.9% | 4022525.8107 | 123%
Декабрь | 796646.1267 | 1539000.85 | 1 | [12 empty] | 1539000.85 | 6% | 0 | [12 empty] | 1631340.901 | 115.9% | 1890448.9067 | 122.8%
I-IV КВАРТАЛЛ | 16866365.3051 | 24461517.748 | 105.6% | [12 empty] | 25833140.4411 | 6% | [13 empty] | 27383128.8675 | 110% | 30121441.7543 | 123.1%
0

## СМР В соп. ценах без СОДЕРЖ (hidden)
РАСЧЁТ ПЛАНОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ СМР НА 2024 ГОД для доведения плановых показателей по кварталам
| ОБЩИЙ СМР 2022 в ценах 2022г. | в том числе СМР содержания в ценах 2022г. | СМР без СОДЕРЖАНИЯ в ценах 2022г. | ОБЩИЙ СМР 2023 в ценах 2023г. | в том числе СМР содержания дорог в ценах 2023г. | в том числе СМР содержания улиц в ценах 2023г. | СМР без СОДЕРЖАНИЯ в ценах 2023г. | Стат инд. к 01.01.24 | январь 2023 | ферваль 2023 | март 2023 | апрель 2023 | май 2023 | июнь 2023 | июль 2023 | август 2023 | сентябрь 2023 | октябрь 2023 | ноябрь 2023 | декабрь 2023 | СМР 2023 на 01.01.24 | План. инф- ляция | Стат инд. к сопост. месяцу | на январь | на февраль | на март | на апрель | на май | на июнь | на июль | на август | на сентябрь | на октябрь | на ноябрь | на декабрь | СМР 2023 в сопоста- вимых ценах | Пока- затель роста | ПЛАН СМР на 2024год | % к СМР в ценах 2022г.
Январь | 822557.9583 | 326071.1083 | 496486.85 | 889278.85 | 601304.12 |  | 287974.73 | 1.0942 |  | 0.94449 | 1.004 | 1.019 | 1.007 | 1.0321 | 1.0083 | 1.0311 | 1.0311 | 0.99232 | 1.023 | 1.0012 | 315103.0762 | 6% | 0 | [12 empty] | 334009.2608 | 104% | 347369.6312 | 120.6%
Февраль | 1010175.55 | 266835.45 | 743340.1 | 1027166.08 | 355985.13 |  | 671180.95 | 1.1585 |  |  | 1.004 | 1.019 | 1.007 | 1.0321 | 1.0083 | 1.0311 | 1.0311 | 0.99232 | 1.023 | 1.0012 | 777568.5408 | 6% | 0 | [12 empty] | 824222.6533 | 104% | 857191.5594 | 127.7%
Март | 1247351.5333 | 166916.1533 | 1080435.38 | 1712414.51 | 215303.02 | 60409.13 | 1436702.36 | 1.1539 |  |  |  | 1.019 | 1.007 | 1.0321 | 1.0083 | 1.0311 | 1.0311 | 0.99232 | 1.023 | 1.0012 | 1657856.2073 | 6% | 0 | [12 empty] | 1757327.5798 | 104% | 1827620.683 | 127.2%
I КВАРТАЛЛ | 3080085.0417 | 759822.7117 | 2320262.33 | 3628859.44 | 1172592.27 | 60409.13 | 2395858.04 | 114.8% | [12 empty] | 2750527.8244 | 6% | [13 empty] | 2915559.4939 | 104% | 3032181.8736 | 126.6%
Апрель | 1195806.3333 | 219335.6033 | 976470.73 | 1389919.956 | 246842.13 | 50363.43 | 1092714.396 | 1.1324 |  |  |  |  | 1.007 | 1.0321 | 1.0083 | 1.0311 | 1.0311 | 0.99232 | 1.023 | 1.0012 | 1237358.3339 | 6% | 0 | [12 empty] | 1311599.8339 | 105.6% | 1385399.5784 | 126.8%
Май | 1205642.3917 | 478270.7217 | 727371.67 | 1587472.24 | 233854.57 | 49899.64 | 1303718.03 | 1.1245 | [5 empty] | 1.0321 | 1.0083 | 1.0311 | 1.0311 | 0.99232 | 1.023 | 1.0012 | 1466048.0328 | 6% | 0 | [12 empty] | 1554010.9147 | 105.6% | 1641450.3954 | 125.9%
Июнь | 1796052.1267 | 203168.8083 | 1592883.3183 | 1800619.91 | 208472.39 | 45094.81 | 1547052.71 | 1.0895 | [6 empty] | 1.0083 | 1.0311 | 1.0311 | 0.99232 | 1.023 | 1.0012 | 1685523.5174 | 6% | 0 | [12 empty] | 1786654.9285 | 105.6% | 1887184.5822 | 122%
I-II КВАРТАЛЛ | 7277585.8933 | 1660597.845 | 5616988.0483 | 8406871.546 | 1861761.36 | 205767.01 | 6339343.176 | 112.6% | [12 empty] | 7139457.7085 | 6% | [13 empty] | 7567825.171 | 105% | 7946216.4296 | 125.3%
Июль | 1962260.3558 | 168912.0667 | 1793348.2891 | 932840.65 | 86493.14 | 19302.23 | 827045.28 | 1.0806 | [7 empty] | 1.0311 | 1.0311 | 0.99232 | 1.023 | 1.0012 | 893694.4056 | 6% | 0 | [12 empty] | 947316.07 | 109% | 1032545.2408 | 124.8%
Август | 3172612.3379 | 152550.8433 | 3020061.4946 | 1294911.592 | 231421.72 | 14583.42 | 1048906.452 | 1.048 | [8 empty] | 1.0311 | 0.99232 | 1.023 | 1.0012 | 1099225.7081 | 6% | 0 | [12 empty] | 1165179.2505 | 109% | 1270009.3749 | 121.1%
Сентябрь | 1469638.6664 | 103687.9817 | 1365950.6847 | 5198920.6 | 100063.23 | 24208.2 | 5074649.17 | 1.0163 | [9 empty] | 0.99232 | 1.023 | 1.0012 | 5157586.3919 | 6% | 0 | [12 empty] | 5467041.5754 | 109% | 5958906.3663 | 117.4%
I-III КВАРТАЛЛ | 13882097.2534 | 2085748.7367 | 11796348.5168 | 15833544.388 | 2279739.45 | 263860.86 | 13289944.078 | 107.5% | [12 empty] | 14289964.2141 | 6% | [13 empty] | 15147362.0669 | 107% | 16207677.4116 | 122%
Октябрь | 1139026.9567 | 116464.62 | 1022562.3367 | 3818175.07 | 189959.88 |  | 3628215.19 | 1.0242 | [10 empty] | 1.023 | 1.0012 | 3716066.9641 | 6% | 0 | [12 empty] | 3939030.982 | 115.2% | 4537463.811 | 125.1%
Ноябрь | 1048594.9683 | 26162.3 | 1022432.6683 | 3270797.44 | 175420.32 |  | 3095377.12 | 1.0012 | [11 empty] | 1.0012 | 3099079.191 | 6% | 0 | [12 empty] | 3285023.9425 | 115.2% | 3784097.4913 | 122.2%
Декабрь | 796646.1267 | 146015.5933 | 650630.5333 | 1539000.85 | 68135.55 | 29713.72 | 1441151.58 | 1 | [12 empty] | 1441151.58 | 6% | 0 | [12 empty] | 1527620.6748 | 115.2% | 1759702.7189 | 122.1%
I-IV КВАРТАЛЛ | 16866365.3051 | 2374391.25 | 14491974.0551 | 24461517.748 | 2713255.2 | 293574.58 | 21454687.968 | 105.1% | [12 empty] | 22546261.9492 | 6% | [13 empty] | 23899037.6662 | 110% | 26288941.4328 | 122.5%