## Лист1
План текущего ремонта жилищного фонда населенных пунктов Гомельского района на 2026 год
Адрес дома | Вид работ | ед. изм. | объём работ | сроки выполнения работ
|  |  |  | начало | окончание
I. Основные виды работ для крыш:
Зябровка, ул. Авиационная, д. 121 | ремонт кровли (шифер) | м2 | 30 | январь | декабрь
Зябровка, ул. Центральная, д. 219 | ремонт кровли (шифер) | м2 | 20 | январь | декабрь
Урицкое, ул. Лесная, д. 1 | ремонт кровли | м2 | 120 | январь | декабрь
Ченки, ул. Севруковская, д. 12 | ремонт кровли (шифер) | м2 | 25 | январь | декабрь
Марковичи, ул. Молодежная, д. 2 | ремонт кровли | м2 | 110 | январь | декабрь
Долголесье, ул. Центральная, д. 27Б | ремонт кровли (шифер) | м2 | 45 | январь | декабрь
Михальки, ул. Новая, д. 14 | ремонт кровли (шифер) | м2 | 50 | январь | декабрь
Шарпиловка, ул. 50 лет Октября, д. 6 | ремонт кровли (шифер) | м2 | 20 | январь | декабрь
Шарпиловка, ул. 50 лет Октября, д. 20 | ремонт кровли (шифер) | м2 | 20 | январь | декабрь
Рудня-Маримонова, ул. 40 лет Победы, д. 63 | ремонт кровли | м2 | 180 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 4 | ремонт кровли | м2 | 60 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 18 | ремонт кровли | м2 | 60 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 30 | ремонт кровли | м2 | 60 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 31 | ремонт кровли | м2 | 90 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 35 | ремонт кровли | м2 | 120 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Центральная, д. 107 | ремонт кровли | м2 | 90 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Центральная, д. 114 | ремонт кровли | м2 | 90 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Центральная, д. 120 | ремонт кровли | м2 | 210 | январь | декабрь
Еремино, ул. Хованского, д. 3 | ремонт кровли | м2 | 100 | январь | декабрь
Мичуринская, ул. Мира, д. 35 | ремонт кровли | м2 | 100 | январь | декабрь
Прибытки, ул. Ленина, д. 242 | ремонт кровли | м2 | 86 | январь | декабрь
Прибытки, ул. Ленина, д. 244 | ремонт кровли | м2 | 74 | январь | декабрь
Климовка, ул. 40 лет Победы, д. 3 | ремонт кровли | м2 | 89 | январь | декабрь
Кореневка, ул. Молодежная, д. 4 | ремонт кровли (шифер) | м2 | 12 | январь | декабрь
Рассветная, ул. Советская, д. 2 | ремонт кровли | м2 | 70 | январь | декабрь
Рассветная, ул. Советская, д. 3 | ремонт кровли | м2 | 80 | январь | декабрь
Тереничи, ул. Советская, д. 4 | ремонт кровли | м2 | 60 | январь | декабрь
II. Основные виды работ для стен:
Поколюбичи, ул. Кузубова, д. 3 | ремонт стыковых швов | м.п. | 36 | январь | декабрь
Новая Мильча, ул. Первомайская, д. 12 | ремонт стыковых швов | м.п. | 110 | январь | декабрь
Песочная Буда, ул. Фабричная, д. 1 | ремонт фасада | м2 | 30 | январь | декабрь
Песочная Буда, ул. Фабричная, д. 25 | ремонт фасада | м2 | 10 | январь | декабрь
Песочная Буда, ул. Фабричная, д. 26 | ремонт фасада | м2 | 8 | январь | декабрь
Марковичи, ул. Молодежная, д. 2 | ремонт фасада | м2 | 8 | январь | декабрь
Зябровка, ул. Авиационная, д. 248 | ремонт стыковых швов | м.п. | 70 | январь | декабрь
Зябровка, ул. Авиационная, д. 253 | ремонт стыковых швов | м.п. | 110 | январь | декабрь
Зябровка, ул. Авиационная, д. 255 | ремонт стыковых швов | м.п. | 98 | январь | декабрь
Большевик, ул. Советская, д. 43А | ремонт стыковых швов | м.п. | 120 | январь | декабрь
Прибытки, ул. Ленина, д. 244 | ремонт стыковых швов | м.п. | 30 | январь | декабрь
Климовка, ул. 40 лет Победы, д. 3 | ремонт стыковых швов | м.п. | 125 | январь | декабрь
Климовка, ул. Центральная, д. 7 | ремонт стыковых швов | м.п. | 110 | январь | декабрь
Кореневка, ул. Молодежная, д. 4 | ремонт стыковых швов | м.п. | 90 | январь | декабрь
III. Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома:
Песочная Буда, ул. Молодежная, д. 13 | ремонт отмостки | м2 | 8 | январь | декабрь
Песочная Буда, ул. Молодежная, д. 15 | ремонт отмостки | м2 | 9 | январь | декабрь
Песочная Буда, ул. Фабричная, д. 23 | ремонт отмостки | м2 | 5 | январь | декабрь
Песочная Буда, ул. Фабричная, д. 25 | ремонт отмостки | м2 | 5 | январь | декабрь
Песочная Буда, ул. Фабричная, д. 27 | ремонт отмостки | м2 | 5 | январь | декабрь
Песочная Буда, ул. Фабричная, д. 29 | ремонт отмостки | м2 | 4 | январь | декабрь
Песочная Буда, ул. Фабричная, д. 33 | ремонт отмостки | м2 | 8 | январь | декабрь
Марковичи, ул. Молодежная, д. 6 | ремонт отмостки | м2 | 6 | январь | декабрь
Марковичи, ул. Молодежная, д. 8 | ремонт отмостки | м2 | 7 | январь | декабрь
Глыбоцкое, ул. Новая, д. 5 | ремонт отмостки | м2 | 17 | январь | декабрь
Еремино, ул. Победы, д. 1 | ремонт отмостки | м2 | 50 | январь | декабрь
Еремино, ул. Коммунистическая, д. 4 | ремонт отмостки | м2 | 60 | январь | декабрь
Красный Маяк, ул. Промысловая, д. 63 | ремонт отмостки | м2 | 70 | январь | декабрь
IV. Основные виды работ для лестничных маршей, балконов и балконных ограждений, лоджий, крылец, зонтов, козырьков над входами в подъезды и балконами верхних этажей:
Ченки, ул. Речная, д. 14 | ремонт крыльца | м2 | 6 | январь | декабрь
Ченки, ул. Речная, д. 13 | ремонт входной группы | м2 | 18.3 | январь | декабрь
Ипуть, д. 4 | ремонт козырька балкона | м2 | 3 | январь | декабрь
Красное, ул. Механизаторов, д. 17А | ремонт козырька балкона | м2 | 4.5 | январь | декабрь
Поколюбичи, ул. Кузубова, д. 1 | ремонт экранов балкона | м2 | 2.7 | январь | декабрь
V. Основные виды работ для системы вентиляции:
Марковичи, ул. Крестьянская, д. 247 | ремонт оголовка дымовентканала | м2 | 8.7 | январь | декабрь
Песочная Буда, ул. Фабричная, д. 1 | ремонт оголовка дымовентканала | м2 | 8 | январь | декабрь
Марковичи, ул. Молодежная, д. 1 | ремонт оголовка дымовентканала | м2 | 18 | январь | декабрь
Марковичи, ул. Молодежная, д. 6 | ремонт оголовка дымовентканала | м2 | 12 | январь | декабрь
Глыбоцкое, ул. Новая, д. 5 | ремонт оголовка дымовентканала | м2 | 10 | январь | декабрь
Юбилейный, д. 57 | ремонт оголовка дымовентканала | м3 | 0.5 | январь | декабрь
Юбилейный, д. 58 | ремонт оголовка дымовентканала | м3 | 0.05 | январь | декабрь
Климовка, ул. Центральная, д. 3 | ремонт оголовка дымовентканала | м3 | 0.5 | январь | декабрь
Климовка, ул. Центральная, д. 21 | ремонт оголовка дымовентканала | м3 | 0.6 | январь | декабрь
Воевода, д. 2Е | ремонт оголовка дымовентканала | м3 | 0.05 | январь | декабрь
Кореневка, ул. Линейная, д. 21 | ремонт оголовка дымовентканала | м3 | 0.05 | январь | декабрь
Романовичи, ул. Школьная, д. 23 | ремонт оголовка дымовентканала | м2 | 10.7 | январь | декабрь
Романовичи, ул. Школьная, д. 25 | ремонт оголовка дымовентканала | м2 | 21.5 | январь | декабрь
Романовичи, ул. Школьная, д. 27 | ремонт оголовка дымовентканала | м2 | 5.4 | январь | декабрь
Юбилейный, д. 7 | ремонт оголовка дымовентканала | м2 | 21.5 | январь | декабрь
Головинцы, ул. Садовая, д. 19 | ремонт оголовка дымовентканала | м2 | 21.5 | январь | декабрь
Улуковье, ул. Молодежная, д. 39 | ремонт оголовка дымовентканала | м2 | 10.7 | январь | декабрь
Улуковье, ул. Молодежная, д. 42 | ремонт оголовка дымовентканала | м2 | 10.7 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Центральная, д. 158 | ремонт оголовка дымовентканала | м2 | 21.5 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Центральная, д. 160 | ремонт оголовка дымовентканала | м2 | 21.5 | январь | декабрь
Цагельня, ул. Лесная, д. 7 | ремонт оголовка дымовентканала | м2 | 10.7 | январь | декабрь
VI. Система отопления:
Терешковичи, ул. Центральная, д. 15 | насос циркуляционный | шт | 1 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 38 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 229 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 39 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 143 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 37 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 203 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Центральная, д. 102 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 199 | январь | декабрь
Зябровка, ул. Центральная, д. 245 | смена трубопровода | м.п. | 58 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 117 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 77 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 133 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 65 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 134 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 65 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 135 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 65 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 136 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 65 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 137 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 65 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 138 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 77 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 139 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 65 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 140 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 65 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 141 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 65 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 146 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 65 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 147 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 65 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 149 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 105 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 150 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 105 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Центральная, д. 111 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 77 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Центральная, д. 112 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 77 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Центральная, д. 113 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 77 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Центральная, д. 114 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 77 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Центральная, д. 119 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 65 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Центральная, д. 120 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 65 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Центральная, д. 144 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 82 | январь | декабрь
Березки, ул. Белорусская, д. 2А | смена теплосчетчика | шт | 1 | январь | декабрь
Еремино, ул. Победы, д. 1 | смена теплосчетчика | шт | 1 | январь | декабрь
Мичуринская, ул. Мира, д. 5 | смена теплосчетчика | шт | 1 | январь | декабрь
Мичуринская, ул. Мира, д. 8 | смена теплосчетчика | шт | 1 | январь | декабрь
Рудня-Маримонова, ул. 40 лет Победы, д. 65 | смена теплосчетчика | шт | 1 | январь | декабрь
Рудня-Маримонова, ул. 40 лет Победы, д. 67 | смена теплосчетчика | шт | 1 | январь | декабрь
Рудня-Маримонова, ул. 40 лет Победы, д. 69 | смена теплосчетчика | шт | 1 | январь | декабрь
Бобовичи, ул. Крестьянская, д. 136 | смена теплосчетчика | шт | 1 | январь | декабрь
Бобовичи, ул. Крестьянская, д. 138 | смена теплосчетчика | шт | 1 | январь | декабрь
Зябровка, ул. В.Оськина, д. 179 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 44 | январь | декабрь
Зябровка, ул. Авиационная, д. 255 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 60 | январь | декабрь
Прибытки, ул. Ленина, д. 242 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 50 | январь | декабрь
Прибытки, ул. Ленина, д. 244 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 20 | январь | декабрь
Дуяновка, ул. Советская, д. 1 | смена трубопровода | м.п. | 10 | январь | декабрь
Климовка, ул. Центральная, д. 2 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 35 | январь | декабрь
Климовка, ул. Центральная, д. 3 | смена трубопровода | м.п. | 25 | январь | декабрь
Климовка, ул. Центральная, д. 3 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 48 | январь | декабрь
Климовка, ул. Центральная, д. 7 | смена трубопровода | м.п. | 70 | январь | декабрь
Климовка, ул. Центральная, д. 7 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 68 | январь | декабрь
Кореневка, ул. Молодежная, д. 1 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 25 | январь | декабрь
Кореневка, ул. Молодежная, д. 2 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 35 | январь | декабрь
Кореневка, ул. Молодежная, д. 4 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 30 | январь | декабрь
Юбилейный, д. 72 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 15 | январь | декабрь
VII. Система ГВС, ХВС, канализация:
Новая Гута, ул. Сожская, д. 38 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 140 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 39 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 136 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 37 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 88 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Центральная, д. 102 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 146 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Центральная, д. 108 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 67 | январь | декабрь
Песочная Буда, ул. Фабричная, д. 25 | ремонт водосточной системы | м.п. | 4 | январь | декабрь
Песочная Буда, ул. Фабричная, д. 27 | ремонт водосточной системы | м.п. | 3 | январь | декабрь
Песочная Буда, ул. Фабричная, д. 29 | ремонт водосточной системы | м.п. | 3 | январь | декабрь
Песочная Буда, ул. Фабричная, д. 33 | ремонт водосточной системы | м.п. | 3 | январь | декабрь
Марковичи, ул. Молодежная, д. 2 | ремонт водосточной системы | м.п. | 20 | январь | декабрь
Марковичи, ул. Молодежная, д. 8 | ремонт водосточной системы | м.п. | 25 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 117 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 74 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 133 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 68 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 134 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 68 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 135 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 68 | январь | декабрь
Новая Гута, ул. Сожская, д. 136 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 68 | январь | декабрь
Кореневка, ул. Молодежная, д. 1 | смена теплосчетчика | шт | 1 | январь | декабрь
Зябровка, ул. Авиационная, д. 255 | смена трубопроводов канализации | м.п. | 10 | январь | декабрь
Прибытки, ул. Ленина, д. 242 | смена трубопроводов канализации | м.п. | 8 | январь | декабрь
Прибытки, ул. Ленина, д. 244 | смена трубопроводов канализации | м.п. | 10 | январь | декабрь
Климовка, ул. Центральная, д. 3 | смена трубопровода ХВС | м.п. | 40 | январь | декабрь
Климовка, ул. Центральная, д. 9 | смена трубопровода ХВС | м.п. | 6 | январь | декабрь
Кореневка, ул. Шоссейная, д. 4 | смена трубопровода ХВС | м.п. | 20 | январь | декабрь
Кореневка, ул. Молодежная, д. 1 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 20 | январь | декабрь
Кореневка, ул. Молодежная, д. 2 | смена изоляции трубопровода | м.п. | 20 | январь | декабрь
Кореневка, ул. Молодежная, д. 2 | смена трубопровода ХВС | м.п. | 16 | январь | декабрь
Юбилейный, д. 72 | смена трубопровода ГВС | м.п. | 20 | январь | декабрь
VIII. Электротехнические и слаботочные устройства:
Терюха, ул. Вологина, д. 69Б | счетчик | шт | 1 | январь | декабрь
Цагельня, ул. Молодежная, д. 48 | смена светильников | шт | 1 | январь | декабрь
Цагельня, ул. Южная, д. 9 | смена светильников | шт | 2 | январь | декабрь
Терюха, ул. Вологина, д. 27А | счетчик | шт | 1 | январь | декабрь
Большевик, ул. Советская, д. 24 | смена светильников | шт | 4 | январь | декабрь
Большевик, ул. Первомайская, д. 2Г | смена светильников; счетчик | шт; шт | 6; 1 | январь | декабрь
Большевик, ул. Мира, д. 6 | смена светильников; счетчик | шт; шт | 3; 1 | январь | декабрь
Большевик, ул. Мира, д. 2 | смена светильников | шт | 3 | январь | декабрь
Большевик, ул. Красноармейская, д. 9 | смена светильников | шт | 2 | январь | декабрь
Большевик, ул. Красноармейская, д. 11 | смена светильников | шт | 2 | январь | декабрь
Большевик, ул. Красноармейская, д. 13 | счетчик | шт | 1 | январь | декабрь
Большевик, ул. Советская, д. 33 | счетчик | шт | 1 | январь | декабрь
Большевик, ул. Советская, д. 43А | счетчик | шт | 2 | январь | декабрь
Большевик, ул. Советская, д. 28 | счетчик | шт | 1 | январь | декабрь
Большевик, ул. Советская, д. 30 | счетчик | шт | 1 | январь | декабрь
Большевик, ул. Советская, д. 35 | счетчик | шт | 1 | январь | декабрь
Большевик, ул. Советская, д. 37 | счетчик | шт | 1 | январь | декабрь
Большевик, ул. Советская, д. 45 | счетчик | шт | 1 | январь | декабрь
Зябровка, ул. Центральная, д. 256 | смена светильников; автомат | шт;шт | 1;1 | январь | декабрь
Зябровка, ул. Авиационная, д. 248 | смена светильников; автомат | шт;шт | 1;1 | январь | декабрь
Зябровка, ул. Центральная, д. 240 | автомат | шт | 1 | январь | декабрь
Зябровка, ул. Центральная, д. 230 | смена светильников | шт | 5 | январь | декабрь
Зябровка, ул. В.Оськина, д. 161 | смена светильников | шт | 2 | январь | декабрь
Кореневка, ул. Шоссейная, д. 10А | смена светильников | шт | 16 | январь | декабрь
Зябровка, ул. Центральная, д. 195 | смена светильников | шт | 4 | январь | декабрь
Прибытки, ул. Ленина, д. 242 | смена светильников | шт | 1 | январь | декабрь
Зябровка, ул. Авиационная, д. 6 | смена светильников | шт | 1 | январь | декабрь
Кореневка, ул. Шоссейная, д. 12 | смена светильников | шт | 2 | январь | декабрь
Дуяновка, ул. Советская, д. 1 | смена светильников | шт | 1 | январь | декабрь
Зябровка, ул. Центральная, д. 219 | смена светильников | шт | 4 | январь | декабрь
Зябровка, ул. В.Оськина, д. 179 | смена светильников | шт | 2 | январь | декабрь
Зябровка, ул. Авиационная, д. 127 | смена светильников | шт | 1 | январь | декабрь
Зябровка, ул. Авиационная, д. 253 | смена светильников; автомат | шт;шт | 2;2 | январь | декабрь
Зябровка, ул. Авиационная, д. 2 | кабель; светильник | м.п.;шт | 3; 10 | январь | декабрь
Кореневка, ул. Молодежная, д. 9 | автомат | шт | 4 | январь | декабрь
Кореневка, ул. Молодежная, д. 2 | автомат | шт | 2 | январь | декабрь
Рудня-Маримонова, ул. 40 лет Победы, д. 67 | смена светильников | шт | 2 | январь | декабрь
Рудня-Маримонова, ул. 40 лет Победы, д. 69 | смена светильников | шт | 2 | январь | декабрь
Рудня-Маримонова, ул. 40 лет Победы, д. 71 | смена светильников | шт | 2 | январь | декабрь
Михальки, ул. Новая, д. 1 | смена светильников | шт | 2 | январь | декабрь
Михальки, ул. Новая, д. 2 | смена светильников | шт | 2 | январь | декабрь